## ORÇAMENTO (2)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
OBRA: | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA | [5 empty] | DATA: | 2023-05-26
NÃO DESONERADO
LOCAL: | IFRN - Campus Apodi | [5 empty] | BDI Obra: | 22.47%
ÁREA TOTAL | 28.000 m² | ÁREA INTERVENÇÃO REDUZIDA PARA: | 22.000 m² |  |  |  | BDI Equip.: | 10.89%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | TOTAL
[5 empty] | UNIT NÃO DESONERADO | UNIT C/BDI NÃO DESONERADO | TOTAL NÃO DESONERADO | PESO
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 758.2 | 0.1136%
1.2 | Seinfra 1083 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" | ut | 20 | 30.96 | 37.91 | 758.2 | 0.1136%
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  |  |  |  | 80032.09 | 11.99%
2.1 | IFRN 002 | Regularização de obra (taxas diversas). | und | 2 | 254.59 | 311.79 | 623.58 | 0.09342%
2.2 | IFRN 001 | Administração local da obra para cronograma de 7 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % | 100% | 46582.2 | 57049.22 | 57049.22 | 8.547%
2.3 | Seinfra C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | m² | 4.5 | 368.35 | 451.11 | 2029.99 | 0.3041%
2.4 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 20 cm) com trator de esteiras. | m² | 500 | 0.38 | 0.46 | 230 | 0.03446%
2.5 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 60 | 8.86 | 10.85 | 651 | 0.09753%
2.6 | Orse 4654 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 7 | 1101.3 | 1348.76 | 9441.32 | 1.414%
2.7 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.5 | 13.81 | 16.91 | 177.55 | 0.0266%
2.8 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 22 | 11.5 | 14.08 | 309.76 | 0.04641%
2.9 | Seinfra C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 15.4956 | 252.94 | 309.77 | 4800.07 | 0.7191%
2.10 | orse 2454 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 5400 | 0.44 | 0.53 | 2862 | 0.4288%
2.11 | orse 4738 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pc | 360 | 4.22 | 5.16 | 1857.6 | 0.2783%
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 81255.39 | 12.17%
3.1 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. | m³ | 525.9784 | 77.18 | 94.52 | 49715.47 | 7.448%
3.2 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 525.9784 | 46.79 | 57.3 | 30138.56 | 4.515%
3.3 | 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | m³ | 12 | 95.36 | 116.78 | 1401.36 | 0.2099%
4 |  | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES |  |  |  |  | 3600.57 | 0.5394%
4.1 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.5 | 626.27 | 766.99 | 1917.47 | 0.2873%
4.2 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.5 | 549.72 | 673.24 | 1683.1 | 0.2521%
5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1686.95 | 0.2527%
5.1 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 25 | 37.26 | 45.63 | 1140.75 | 0.1709%
5.2 | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | m | 20 | 22.3 | 27.31 | 546.2 | 0.08183%
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 454169.31 | 68.04%
6.1 | 8082 - ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 843.4 | 115.16 | 141.03 | 118944.7 | 17.82%
6.2 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 186 | 77.35 | 94.73 | 17619.78 | 2.64%
6.3 | FDE 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 174 | 47.88 | 58.63 | 10201.62 | 1.528%
6.4 | FDE 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 100 | 54.29 | 66.48 | 6648 | 0.9959%
6.5 | ORSE 10728 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 110 | 94.6 | 115.85 | 12743.5 | 1.909%
6.6 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 240 | 12.35 | 15.12 | 3628.8 | 0.5436%
6.7 | ORSE 9051 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 24 | 348.23 | 426.47 | 10235.28 | 1.533%
6.8 | ORSE 9048 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 56 | 41 | 50.21 | 2811.76 | 0.4212%
6.9 | ORSE 13174 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 176 | 82.8 | 101.4 | 17846.4 | 2.674%
6.10 | ORSE 9041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 28 | 108.89 | 133.35 | 3733.8 | 0.5594%
6.11 | Orse 12239 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | und | 31 | 99.76 | 122.17 | 3787.27 | 0.5674%
6.12 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UM | 15 | 607.25 | 743.69 | 11155.35 | 1.671%
6.13 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 20 | 150.97 | 184.89 | 3697.8 | 0.554%
6.14 | ORSE 3185 | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | un | 18 | 2538.61 | 3109.03 | 55962.54 | 8.384%
6.15 | ORSE 2847 | Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 2/0 awg - fornecimento | kg | 40 | 43.33 | 53.06 | 2122.4 | 0.318%
6.16 | ORSE 11005 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | un | 20 | 1066.52 | 1306.16 | 26123.2 | 3.914%
6.17 | ORSE 9392 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 966.4 | 107.05 | 131.1 | 126695.04 | 18.98%
6.18 | ORSE 10903 | Suporte guia simples Tel-220 | un | 252 | 12.64 | 15.48 | 3900.96 | 0.5844%
6.19 | CPOS 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 85 | 25.11 | 30.75 | 2613.75 | 0.3916%
6.20 | ORSE 12681 | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 | un | 85 | 47.16 | 57.75 | 4908.75 | 0.7354%
6.21 | Orse 2868 | Fornecimento de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm | und | 50 | 15.6 | 19.1 | 955 | 0.1431%
6.22 | Orse 2869 | Fornecimento de elo fusível tipo 2 h, comp.= 500mm | und | 50 | 11 | 13.47 | 673.5 | 0.1009%
6.23 | Orse 2870 | Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm | und | 20 | 11 | 13.47 | 269.4 | 0.04036%
6.24 | Orse 2858 | Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | und | 10 | 390 | 477.63 | 4776.3 | 0.7155%
6.25 | IFRN 003 | Elo fusível Distribuição 15kV 40k 500mm | und | 50 | 18.4667 | 22.61 | 1130.5 | 0.1694%
6.26 | EMOP 05668 | VARA DE MANOBRA DE FENOLITE EM 15KV, COM PRIMENTO DE 3M | und | 3 | 267.8 | 327.97 | 983.91 | 0.1474%
7 |  | PISO |  |  |  |  | 44358.15 | 6.645%
7.1 | 87630 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas, sobre laje, aderido, espessura 3 cm. | m² | 22 | 36.71 | 44.95 | 988.9 | 0.1481%
7.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 9.2974 | 757.19 | 927.33 | 8621.72 | 1.292%
7.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 10.5 | 69.49 | 85.1 | 893.55 | 0.1339%
7.4 | 101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 197.66 | 71.29 | 87.3 | 17255.71 | 2.585%
7.5 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 10 | 175.71 | 215.19 | 2151.9 | 0.3224%
7.6 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 22 | 45.44 | 55.65 | 1224.3 | 0.1834%
7.7 | Embasa 18.01.10 | (REVISADA) - PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO | m² | 109.12 | 98.94 | 121.17 | 13222.07 | 1.981%
8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 260 | 0.03895%
8.1 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 5 | 42.46 | 52 | 260 | 0.03895%
9 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1390 | 0.2082%
9.1 | Orse 2450 | Limpeza geral | m² | 500 | 2.27 | 2.78 | 1390 | 0.2082%
[5 empty] | TOTAL |  | 667510.66 | 100%
Tereza Catrina Ferreira Fernandes Eng. Civil / IFRN - AP Mat: 3103136 / Crea: 211.824.285-9
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
OBS 1: | A planilha base utilizada foi a planilha SINAPI 03/2023.
OBS 2: | Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de 02/2023 do Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, EMBASA 01/2023, FDE 01/2023, CPOS 03/2023, EMOP 04/2022, ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do mês de 03/2023.
OBS 3: | Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, considerou-se na elaboração da planilha orçamentária e de composições de custos os Encargos Sem Desoneração, por este ser 1,70% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
OBRA: | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  |  |  |  | DATA: | 2023-05-26 | DATA: | 2023-05-26
[6 empty] | NÃO DESONERADO |  | DESONERADO
LOCAL: | IFRN - Campus Apodi |  |  |  |  | BDI Obra: | 22.47% | BDI Obra: | 28.82%
ÁREA TOTAL: | 28.000 m² | ÁREA INTERVENÇÃO REDUZIDA PARA: | 22.000 m² |  |  | BDI Equip.: | 10.89% | BDI Equip.: | 10.89%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | TOTAL | PREÇOS
[5 empty] | UNIT DESONERADO | UNIT NÃO DESONERADO | UNIT C/BDI DESONERADO | UNIT C/BDI NÃO DESONERADO | TOTAL DESONERADO | TOTAL NÃO DESONERADO | PESO
1 |  | PROJETOS | [6 empty] | 818.2 | 758.2 | 0.1205%
1.2 | Seinfra 1083 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" | ut | 20 | 31.76 | 30.96 | 40.91 | 37.91 | 818.2 | 758.2 | 0.1205%
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 74966.47 | 80032.09 | 11.04%
2.1 | IFRN 002 | Regularização de obra (taxas diversas). | und | 2 | 254.59 | 254.59 | 327.96 | 311.79 | 655.92 | 623.58 | 0.0966%
2.2 | IFRN 001 | Administração local da obra para cronograma de 7 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % | 100% | 40095.09 | 46582.2 | 51650.49 | 57049.22 | 51650.49 | 57049.22 | 7.607%
2.3 | Seinfra C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | m² | 4.5 | 348.79 | 368.35 | 449.31 | 451.11 | 2021.89 | 2029.99 | 0.2978%
2.4 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 20 cm) com trator de esteiras. | m² | 500 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 230 | 230 | 0.03387%
2.5 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 60 | 8.69 | 8.86 | 11.19 | 10.85 | 671.4 | 651 | 0.09888%
2.6 | Orse 4654 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 7 | 1101.3 | 1101.3 | 1418.69 | 1348.76 | 9930.83 | 9441.32 | 1.463%
2.7 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.5 | 12.43 | 13.81 | 16.01 | 16.91 | 168.1 | 177.55 | 0.02476%
2.8 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 22 | 10.37 | 11.5 | 13.35 | 14.08 | 293.7 | 309.76 | 0.04325%
2.9 | Seinfra C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 15.4956 | 229.15 | 252.94 | 295.19 | 309.77 | 4574.14 | 4800.07 | 0.6736%
2.10 | orse 2454 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 5400 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 3024 | 2862 | 0.4453%
2.11 | orse 4738 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pc | 360 | 3.77 | 4.22 | 4.85 | 5.16 | 1746 | 1857.6 | 0.2571%
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 77409.87 | 81255.39 | 11.4%
3.1 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. | m³ | 525.9784 | 69.82 | 77.18 | 89.94 | 94.52 | 47306.49 | 49715.47 | 6.967%
3.2 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 525.9784 | 42.33 | 46.79 | 54.52 | 57.3 | 28676.34 | 30138.56 | 4.223%
3.3 | 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | m³ | 12 | 92.32 | 95.36 | 118.92 | 116.78 | 1427.04 | 1401.36 | 0.2102%
4 |  | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES | [6 empty] | 3686.79 | 3600.57 | 0.5429%
4.1 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.5 | 624.53 | 626.27 | 804.51 | 766.99 | 2011.27 | 1917.47 | 0.2962%
4.2 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.5 | 520.27 | 549.72 | 670.21 | 673.24 | 1675.52 | 1683.1 | 0.2468%
5 |  | COBERTURA | [6 empty] | 1683.5 | 1686.95 | 0.2479%
5.1 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 25 | 35.98 | 37.26 | 46.34 | 45.63 | 1158.5 | 1140.75 | 0.1706%
5.2 | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | m | 20 | 20.38 | 22.3 | 26.25 | 27.31 | 525 | 546.2 | 0.07732%
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 474181.64 | 454169.31 | 69.83%
6.1 | 8082 - ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 843.4 | 114.52 | 115.16 | 147.52 | 141.03 | 124418.36 | 118944.7 | 18.32%
6.2 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 186 | 76.1 | 77.35 | 98.03 | 94.73 | 18233.58 | 17619.78 | 2.685%
6.3 | FDE 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 174 | 47.88 | 47.88 | 61.67 | 58.63 | 10730.58 | 10201.62 | 1.58%
6.4 | FDE 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 100 | 54.29 | 54.29 | 69.93 | 66.48 | 6993 | 6648 | 1.03%
6.5 | ORSE 10728 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 110 | 93.99 | 94.6 | 121.07 | 115.85 | 13317.7 | 12743.5 | 1.961%
6.6 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 240 | 11.48 | 12.35 | 14.78 | 15.12 | 3547.2 | 3628.8 | 0.5224%
6.7 | ORSE 9051 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 24 | 347.03 | 348.23 | 447.04 | 426.47 | 10728.96 | 10235.28 | 1.58%
6.8 | ORSE 9048 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 56 | 40.39 | 41 | 52.03 | 50.21 | 2913.68 | 2811.76 | 0.4291%
6.9 | ORSE 13174 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 176 | 81.6 | 82.8 | 105.11 | 101.4 | 18499.36 | 17846.4 | 2.724%
6.10 | ORSE 9041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 28 | 107.69 | 108.89 | 138.72 | 133.35 | 3884.16 | 3733.8 | 0.572%
6.11 | Orse 12239 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | und | 31 | 96.1 | 99.76 | 123.79 | 122.17 | 3837.49 | 3787.27 | 0.5651%
6.12 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UM | 15 | 603.7 | 607.25 | 777.68 | 743.69 | 11665.2 | 11155.35 | 1.718%
6.13 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 20 | 150.34 | 150.97 | 193.66 | 184.89 | 3873.2 | 3697.8 | 0.5704%
6.14 | ORSE 3185 | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | un | 18 | 2522.17 | 2538.61 | 3249.05 | 3109.03 | 58482.9 | 55962.54 | 8.613%
6.15 | ORSE 2847 | Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 2/0 awg - fornecimento | kg | 40 | 49.89 | 43.33 | 64.26 | 53.06 | 2570.4 | 2122.4 | 0.3785%
6.16 | ORSE 11005 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | un | 20 | 1044.46 | 1066.52 | 1345.47 | 1306.16 | 26909.4 | 26123.2 | 3.963%
6.17 | ORSE 9392 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 966.4 | 106.57 | 107.05 | 137.28 | 131.1 | 132667.39 | 126695.04 | 19.54%
6.18 | ORSE 10903 | Suporte guia simples Tel-220 | un | 252 | 12.24 | 12.64 | 15.76 | 15.48 | 3971.52 | 3900.96 | 0.5849%
6.19 | CPOS 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 85 | 23.51 | 25.11 | 30.28 | 30.75 | 2573.8 | 2613.75 | 0.379%
6.20 | ORSE 12681 | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 | un | 85 | 46.76 | 47.16 | 60.23 | 57.75 | 5119.55 | 4908.75 | 0.754%
6.21 | Orse 2868 | Fornecimento de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm | und | 50 | 15.6 | 15.6 | 20.09 | 19.1 | 1004.5 | 955 | 0.1479%
6.22 | Orse 2869 | Fornecimento de elo fusível tipo 2 h, comp.= 500mm | und | 50 | 11 | 11 | 14.17 | 13.47 | 708.5 | 673.5 | 0.1043%
6.23 | Orse 2870 | Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm | und | 20 | 11 | 11 | 14.17 | 13.47 | 283.4 | 269.4 | 0.04174%
6.24 | Orse 2858 | Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | und | 10 | 390 | 390 | 502.39 | 477.63 | 5023.9 | 4776.3 | 0.7399%
6.25 | IFRN 003 | Elo fusível Distribuição 15kV 40k 500mm | und | 50 | 18.4667 | 18.4667 | 23.78 | 22.61 | 1189 | 1130.5 | 0.1751%
6.26 | EMOP 05668 | VARA DE MANOBRA DE FENOLITE EM 15KV, COM PRIMENTO DE 3M | und | 3 | 267.8 | 267.8 | 344.97 | 327.97 | 1034.91 | 983.91 | 0.1524%
7 |  | PISO | [6 empty] | 44680.99 | 44358.15 | 6.58%
7.1 | 87630 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas, sobre laje, aderido, espessura 3 cm. | m² | 22 | 35.31 | 36.71 | 45.48 | 44.95 | 1000.56 | 988.9 | 0.1474%
7.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 9.2974 | 733 | 757.19 | 944.25 | 927.33 | 8779.03 | 8621.72 | 1.293%
7.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 10.5 | 68.78 | 69.49 | 88.6 | 85.1 | 930.3 | 893.55 | 0.137%
7.4 | 101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 197.66 | 67.02 | 71.29 | 86.33 | 87.3 | 17063.98 | 17255.71 | 2.513%
7.5 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 10 | 174.25 | 175.71 | 224.46 | 215.19 | 2244.6 | 2151.9 | 0.3306%
7.6 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 22 | 44.59 | 45.44 | 57.44 | 55.65 | 1263.68 | 1224.3 | 0.1861%
7.7 | Embasa 18.01.10 | (REVISADA) - PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO | m² | 109.12 | 95.32 | 98.94 | 122.79 | 121.17 | 13398.84 | 13222.07 | 1.973%
8 |  | PINTURA | [6 empty] | 252.6 | 260 | 0.0372%
8.1 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 5 | 39.22 | 42.46 | 50.52 | 52 | 252.6 | 260 | 0.0372%
9 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1350 | 1390 | 0.1988%
9.1 | Orse 2450 | Limpeza geral | m² | 500 | 2.1 | 2.27 | 2.7 | 2.78 | 1350 | 1390 | 0.1988%
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 679030.06 | 667510.66 | 100%
Tereza Catrina Ferreira Fernandes Eng. Civil / IFRN - AP Mat: 3103136 / Crea: 211.824.285-9
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
OBS 1: | A planilha base utilizada foi a planilha SINAPI 03/2023.
OBS 2: | Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de 02/2023 do Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, EMBASA 01/2023, FDE 01/2023, CPOS 03/2023, EMOP 04/2022, ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do mês de 03/2023.
OBS 3: | Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, considerou-se na elaboração da planilha orçamentária e de composições de custos os Encargos Sem Desoneração, por este ser 1,70% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:
| Planilha orçamentária com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (mês); e BDI = 28,82%: | [5 empty] | 679030.06
| Planilha orçamentária sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (mês); e BDI = 22,47% | [5 empty] | 667510.66
[5 empty] | Diferença Percentual |  | 1.696%

## MEMÓRIA CALC 2
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
OBRA: | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA | [6 empty] | DATA: |  | 2023-05-26
LOCAL: | IFRN - Campus Apodi
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO/ LOCAL | QTD | ALT (m) | COMP (m) | LARG (m) | ÁREA (m²) | VOL (m³) | TOTAL | UND | OBSERVAÇÕES:
1 | PROJETOS
1.1 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" | 1 | [5 empty] | 20 | ut
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 2
2.1 | Regularização de obra (taxas diversas). | 1 | [5 empty] | 2 | und
2.2 | Administração local da obra para cronograma de 7 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | 1 | [5 empty] | 100 | %
2.3 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | 1 |  | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 4.5 | m²
2.4 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 20 cm) com trator de esteiras. | 1 | [5 empty] | 500 | m²
2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [6 empty] | 60 | m³
2.6 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | [6 empty] | 7 | mês
2.7 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | 10.5 | m²
2.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | 22 | m²
2.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [6 empty] | 15.4956 | m³
2.10 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | 60 | 90 |  |  |  |  | 5400 | PxD
2.11 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | 360 | [5 empty] | 360 | pc
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. | [6 empty] | 525.9784 | m³
3.2 | Reaterro manual apiloado com soquete. | [6 empty] | 525.9784 | m³
3.3 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | [6 empty] | 12 | m³
4 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES
4.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | [6 empty] | 2.5 | m³
4.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [6 empty] | 2.5 | m³
5 | COBERTURA
5.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [6 empty] | 25 | m²
5.2 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | [6 empty] | 20 | m
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | [6 empty] | 843.4 | kg
6.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [6 empty] | 186 | UN
6.3 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | [6 empty] | 174 | UN
6.4 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | [6 empty] | 100 | UN
6.5 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | [6 empty] | 110 | un
6.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 240 | m
6.7 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | [6 empty] | 24 | un
6.8 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | [6 empty] | 56 | Un
6.9 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | [6 empty] | 176 | un
6.10 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | [6 empty] | 28 | un
6.11 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | [6 empty] | 31 | und
6.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | 15 | und
6.13 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [6 empty] | 20 | UN
6.14 | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | [6 empty] | 18 | un
6.15 | Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 2/0 awg - fornecimento | [6 empty] | 40 | kg
6.16 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | [6 empty] | 20 | un
6.17 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | [6 empty] | 966.4 | kg
6.18 | Suporte guia simples Tel-220 | [6 empty] | 252 | un
6.19 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | [6 empty] | 85 | UN
6.20 | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 | [6 empty] | 85 | un
6.21 | Fornecimento de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm | [6 empty] | 50 | und
6.22 | Fornecimento de elo fusível tipo 2 h, comp.= 500mm | [6 empty] | 50 | und
6.23 | Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm | [6 empty] | 20 | und
6.24 | Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | [6 empty] | 10 | und
6.25 | Elo fusível Distribuição 15kV 40k 500mm | [6 empty] | 50 | und
6.26 | VARA DE MANOBRA DE FENOLITE EM 15KV, COM PRIMENTO DE 3M | [6 empty] | 3 | und
7 | PISO
7.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas, sobre laje, aderido, espessura 3 cm. | [6 empty] | 22 | m²
7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [6 empty] | 9.2974 | m³
7.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | [6 empty] | 10.5 | m²
7.4 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | [6 empty] | 197.66 | m²
7.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | [6 empty] | 10 | m
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | [6 empty] | 22 | m²
7.7 | (REVISADA) - PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 109.12 | m²
8 | PINTURA
8.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | [6 empty] | 5 | m²
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | Limpeza geral | [6 empty] | 500 | m²
0
#REF!

## RASCUNHO QUANT
LOCAL | COMPRIMENTO | LARGURA | PROF | Volume | ESTRUTURA
Bovinocultura | 22.13 | 0.5 | 0.5 | 5.5325 | Areia
Casa Reprodutores | 31.6 | 0.5 | 0.5 | 7.9 | Areia
Lab Peq Ruminantes | 77.6 | 0.5 | 0.5 | 19.4 | Areia
Ovino | 66.82 | 0.5 | 0.5 | 16.705 | Areia
Caprino | 36.02 | 0.5 | 0.5 | 9.005 | Areia
Contornos Fazenda | 56.2 | 0.5 | 0.5 | 14.05 | Areia
Adm DIGUAE | 107 | 0.5 | 0.5 | 26.75 | Areia
Sala ordenha e apoio | 61.71 | 0.5 | 0.5 | 15.4275 | Areia
Aviário 1 e 2 | 15.2 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | Areia
Fábrica Rações | 90 | 0.5 | 0.5 | 22.5 | Areia
Fábrica Rações | 90 | 0.5 | 0.5 | 22.5 | Calçamento
Pocilga | 137.2 | 0.5 | 0.5 | 34.3 | Areia
Vestiário e estac 1 | 97.93 | 0.5 | 0.5 | 24.4825 | areia
Vestiário e estac 1 | 50.83 | 0.5 | 0.5 | 12.7075 | concreto
Estac 1 | 63 | 0.5 | 0.5 | 15.75 | calçamento
Piscina | 54.1 | 0.5 | 0.5 | 13.525 | areia
Piscina | 21.46 | 0.5 | 0.5 | 5.365 | concreto
Usina fotovoltaica | 78 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | areia
Usina fotovoltaica | 96 | 0.5 | 0.5 | 24 | calçamento
Ginásio | 122.2 | 0.5 | 0.5 | 30.55 | areia
Ginásio | 20.6 | 0.5 | 0.5 | 5.15 | concreto
Ginásio | 46.5 | 0.5 | 0.5 | 11.625 | calçamento
Ginásio | 39 | 0.5 | 0.5 | 9.75 | calçamento
Garagem | 92.06 | 0.5 | 0.5 | 23.015 | areia
Almoxarifado | 39.31 | 0.5 | 0.5 | 9.8275 | areia
Almoxarifado | 104.65 | 0.5 | 0.5 | 26.1625 | Calçamento
Gerador 2 | 18 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | areia
Bloco lab 01 | 119.08 | 0.5 | 0.5 | 29.77 | areia
Bloco lab 01 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | cerâmica
Calçada lab + vivencia | 51 | 0.5 | 0.5 | 12.75 | placa pre moldada
Bloco lab 2 | 142 | 0.5 | 0.5 | 35.5 | areia
Bloco lab 2 | 12 | 0.5 | 0.5 | 3 | cerâmica
Ateliê | 54 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | areia
Ateliê | 16 | 0.5 | 0.5 | 4 | placa pre moldada
Ateliê | 54 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | concreto
Contorno predio principal | 144.5 | 0.5 | 0.5 | 36.125 | concreto
Contorno predio principal | 55 | 0.5 | 0.5 | 13.75 | calçamento
Contorno predio principal | 53.8 | 0.5 | 0.5 | 13.45 | placa concreto
Pátio interno | 36 | 0.5 | 0.5 | 9 | areia
Pátio interno | 20 | 0.5 | 0.5 | 5 | placa concreto
bloco cosgem e professores | 71 | 0.5 | 0.5 | 17.75 | placa concreto
bloco cosgem e professores | 16 | 0.5 | 0.5 | 4 | cerâmica
bloco cosgem e professores | 56 | 0.5 | 0.5 | 14 | areia
Calçada lateral bloco 2 | 51 | 0.5 | 0.5 | 12.75 | concreto
Bloco 2 | 179 | 0.5 | 0.5 | 44.75 | areia
bloco 2 | 12 | 0.5 | 0.5 | 3 | cerâmica
bloco 2 | 7 | 0.5 | 0.5 | 1.75 | placa concreto
Salas novas | 152 | 0.5 | 0.5 | 38 | areia
Salas novas | 14 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | placa concreto
casa bomba | 4.81 | 0.5 | 0.5 | 1.2025 | areia
Casa do Mel | 16 | 0.5 | 0.5 | 4 | areia
Casa do Mel |  | 0.5 | 0.5 | 0 | Concreto
Viveiro | 40 | 0.5 | 0.5 | 10 | areia
Viveiro |  | 0.5 | 0.5 | 0 | concreto
Poço 2 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | areia
Poço 3 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | areia
Gerador 2 | 41 | 0.5 | 0.5 | 10.25 | areia
gerador 3 | 32.8 | 0.5 | 0.5 | 8.2 | areia
Fábrica Rações | 90 | 0.4 | 0.5 | 22.5 | Calçamento
Vestiário e estac 1 | 50.83 | 0.4 | 0.5 | 12.7075 | concreto
Estac 1 | 63 | 0.4 | 0.5 | 15.75 | calçamento
Piscina | 21.46 | 0.4 | 0.5 | 5.365 | concreto
Usina fotovoltaica | 96 | 0.4 | 0.5 | 24 | calçamento
Ginásio | 20.6 | 0.4 | 0.5 | 5.15 | concreto
Ginásio | 46.5 | 0.4 | 0.5 | 11.625 | calçamento
Ginásio | 39 | 0.4 | 0.5 | 9.75 | calçamento
Almoxarifado | 104.65 | 0.4 | 0.5 | 26.1625 | Calçamento
Ateliê | 54 | 0.4 | 0.5 | 13.5 | concreto
Contorno predio principal | 144.5 | 0.4 | 0.5 | 36.125 | concreto
Contorno predio principal | 55 | 0.4 | 0.5 | 13.75 | calçamento
Calçada lateral bloco 2 | 51 | 0.4 | 0.5 | 12.75 | concreto
Descidas | 45 | 0.4 | 0.5 | 12.75 | concreto
Casa do Mel | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | Concreto
Viveiro |  | 0.4 | 0.5 | 10 | areia
| 881.54 | 0.4 | 0.4 | 141.0464 | AREIA | m³
| 494.15 | 0.4 |  | 197.66 | CALÇAMENTO | m²
| 387.39 | 0.4 |  | 154.956 | CONCRETO | M²
Bovinocultura | 22.13 | 0.4 | 0.5 | 5.5325 | Areia
Casa Reprodutores |  | 0.4 | 0.5 | 7.9 | Areia
Lab Peq Ruminantes |  | 0.4 | 0.5 | 19.4 | Areia
Ovino |  | 0.4 | 0.5 | 16.705 | Areia
Caprino |  | 0.4 | 0.5 | 9.005 | Areia
Contornos Fazenda |  | 0.4 | 0.5 | 14.05 | Areia
Adm DIGUAE | 120 | 0.4 | 0.5 | 26.75 | Areia
Sala ordenha e apoio |  | 0.4 | 0.5 | 15.4275 | Areia
Aviário 1 e 2 |  | 0.4 | 0.5 | 3.8 | Areia
Fábrica Rações | 90 | 0.4 | 0.5 | 22.5 | Areia
Pocilga |  | 0.4 | 0.5 | 34.3 | Areia
Vestiário e estac 1 | 97.93 | 0.4 | 0.5 | 24.4825 | areia
Piscina | 54.1 | 0.4 | 0.5 | 13.525 | areia
Usina fotovoltaica | 78 | 0.4 | 0.5 | 19.5 | areia
Ginásio | 122.2 | 0.4 | 0.5 | 30.55 | areia
Garagem | 92.06 | 0.4 | 0.5 | 23.015 | areia
Almoxarifado | 39.31 | 0.4 | 0.5 | 9.8275 | areia
Gerador 2 | 18 | 0.4 | 0.5 | 4.5 | areia
Bloco lab 01 | 119.08 | 0.4 | 0.5 | 29.77 | areia
Bloco lab 2 | 142 | 0.4 | 0.5 | 35.5 | areia
Ateliê | 54 | 0.4 | 0.5 | 13.5 | areia
Pátio interno | 36 | 0.4 | 0.5 | 9 | areia
bloco cosgem e professores | 56 | 0.4 | 0.5 | 14 | areia
Bloco 2 | 179 | 0.4 | 0.5 | 44.75 | areia
Salas novas | 152 | 0.4 | 0.5 | 38 | areia
casa bomba | 4.81 | 0.4 | 0.5 | 1.2025 | areia
Descidas | 35 | 0.4 | 0.5 | 1.2025 | areia
Casa do Mel | 16 | 0.4 | 0.5 | 4 | areia
Viveiro | 40 | 0.4 | 0.5 | 10 | areia
Poço 2 | 5 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | areia
Poço 3 | 5 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | areia
Gerador 2 | 41 | 0.4 | 0.5 | 10.25 | areia
gerador 3 | 32.8 | 0.4 | 0.5 | 8.2 | areia
| 1651.42 | 0.4 | 0.5 | 330.284 | AREIA | m³
Calçada lab + vivencia | 51 | 0.4 | 0.5 | 12.75 | placa pre moldada
Ateliê | 16 | 0.4 | 0.5 | 4 | placa pre moldada
Contorno predio principal | 53.8 | 0.4 | 0.5 | 13.45 | placa concreto
Pátio interno | 20 | 0.4 | 0.5 | 5 | placa concreto
bloco cosgem e professores | 71 | 0.4 | 0.5 | 17.75 | placa concreto
bloco 2 | 7 | 0.4 | 0.5 | 1.75 | placa concreto
Salas novas | 14 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | placa concreto
| 40 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | placa concreto
| 272.8 | 0.4 | 0.4 | 43.648 | AREIA
| 272.8 | 0.4 |  | 109.12 | Placa concreto | m²
LOCAL | COMPRIMENTO | LARGURA | PROF | Volume | ESTRUTURA
Bloco lab 01 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | cerâmica
Bloco lab 2 | 12 | 0.4 | 0.5 | 3 | cerâmica
bloco cosgem e professores | 16 | 0.4 | 0.5 | 4 | cerâmica
bloco 2 | 12 | 0.4 | 0.5 | 3 | cerâmica
Descidas | 12 | 0.4 | 0.5 | 3 | cerâmica
| 55 | 0.4 | 0.5 | 11 | AREIA | M³
| 55 | 0.4 |  | 22 | CERÂMICA | m²
CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO
AREIA | 525.9784 |  | AREIA
CERÂMICA | 22 |  | CERÂMICA
CONCRETO | 154.956 |  | CONCRETO |  | 15.4956
PLACA PRÉ-MOLDADA | 109.12 |  | PLACA PRÉ-MOLDADA
CALÇAMENTO | 197.66 |  | CALÇAMENTO

## COMPOSIÇÕES (2)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
OBRA: | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA | [5 empty] | DATA: | 2023-05-29
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLAS | UND | COEF. | PR. UNIT. DESONERADO | PR. UNIT. NÃO DESONERADO | PR. TOTAL | PR. TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IFRN 001 | Administração local da obra. | [5 empty] | mês | mês
94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | mês | 1 | 3704.8 |  | 3704.8 | 0
93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | mês | 1 | 2217.59 |  | 2217.59 | 0
88321 | TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 88 | 17.49 |  | 1539.12 | 0
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 88 | 26.55 |  | 2336.4 | 0
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 88 | 86.72 |  | 7631.36 | 0
Preço total para 1 mês: | [6 empty] | 17429.27 | 0
Preço total para 6 meses: | [6 empty] | 104575.62 | 0
IFRN 001 | Administração local da obra.
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 6 | 109.69 | 127.2 | 658.14 | 763.2
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 12 | 141.98 | 164.74 | 1703.76 | 1976.88
40922 | Eletrotécnico (mensalista) | m. o. | Mês | 1 | 3365.97 | 3914.52 | 3365.97 | 3914.52
Preço total para 1 mês: | [6 empty] | 5727.87 | 6654.6
Preço total para 7 meses: | [6 empty] | 40095.09 | 46582.2
IFRN 002 | Regularização de obra |  |  | Quant | Valor unit | Valor
CREA | CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - DE EXECUÇÃO | doc. | und | 2 | 254.59 | 509.18
Preço total: | [5 empty] | 509.18
IFRN 003 | Elo fusível Distribuição 15kV 40k 500mm |  | Fonte da Pesquisa de Preço |  |  |  |  | valor
Cotação 01 | Elo Fusível Distribuição 15kV 40K 500mm | und | https://eloja.eletrotecnicaveracruz.com.br/produtos/elo-fusivel-distribuicao-15kv-40k-500mm-10-pecas/ |  |  |  |  | 8.3
Cotação 02 | Elo Fusível Distribuição Até 36,2kv 40k 500mm | und | https://www.leroymerlin.com.br/elo-fusivel-distribuicao-ate-36,2kv-40k-500mm-5-pecas_1570433151 |  |  |  |  | 33.4
Cotação 03 | Elo Fusível Distribuição Classe 15kv 40k 500mm | und | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-860204059-elo-fusivel-distribuico-classe-15kv-40k-500mm-10-pecas-_JM |  |  |  |  | 13.7
Média | [7 empty] | 18.4667
4 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
IFRN 003 | Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à compressão e teste slump.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLAS | UND | COEF. | PR. UNIT. DESONERADO | PR. UNIT. NÃO DESONERADO | PR. TOTAL | PR. TOTAL
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO | equip | chp | 0.65 | 1.81 | 1.81 | 1.1765 | 1.1765
370 | AREIA MEDIA | mat | m³ | 0.6939 | 100 | 100 | 69.39 | 69.39
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | mat | kg | 2.5 | 39.94 | 39.94 | 99.85 | 99.85
1347 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2X1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | mat | m² | 1.1405 | 74.72 | 74.72 | 85.2182 | 85.2182
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | mat | kg | 365 | 0.7 | 0.7 | 255.5 | 255.5
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA | mat | l | 1.2 | 6.91 | 6.91 | 8.292 | 8.292
34745 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | mat | m² | 4.8 | 173.08 | 173.08 | 830.784 | 830.784
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | mat | m³ | 0.978 | 140 | 140 | 136.92 | 136.92
5068 | PREGO DE ACO 17 X 21 | mat | kg | 2.52 | 22.38 | 22.38 | 56.3976 | 56.3976
43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | mat | kg | 70 | 10.99 | 10.99 | 769.3 | 769.3
43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | mat | kg | 15 | 10.95 | 10.95 | 164.25 | 164.25
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 5 | 22.44 | 25.06 | 112.2 | 125.3
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 4 | 16.88 | 18.63 | 67.52 | 74.52
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 4.64 | 21.15 | 23.55 | 98.136 | 109.272
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 10 | 17.65 | 19.51 | 176.5 | 195.1
Preço Total: | [6 empty] | 2931.4343 | 2981.2703
5 | SUPERESTRUTURA
IFRN 004 | Concreto armado para estrutura (pilar, viga e laje), fck = 25MPa, inclusive forma, lançamento, adensamento, ensaio de resistência à compressão e teste slump. | [5 empty] | m³ | m132
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | mat | kg | 2.5 | 39.94 |  | 99.85 | 0
43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | mat | kg | 80 | 10.99 |  | 879.2 | 0
43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | mat | kg | 25 | 10.95 |  | 273.75 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA | mat | l | 1.2 | 6.91 |  | 8.292 | 0
34745 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | mat | m² | 4.8 | 173.08 |  | 830.784 | 0
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM. | mat. | m² | 2.76 | 47.59 |  | 131.3484 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10). | mat. | kg | 2.52 | 12 |  | 30.24 | 0
10749 | ESCORA METÁLICA C/ ALTURA REGULÁVEL = 1,80 A 3,20M, C/ CAP. CARGA MIN.=1000 KGF INCLUINDO TRIPÉ E FORCADO | mat. | m/ mês | 43.73 | 1.69 |  | 73.9037 | 0
92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | serv. | m³ | 1 | 415.28 |  | 415.28 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 7 | 22.44 |  | 157.08 | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 17.55 | 16.88 |  | 296.244 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 4.64 | 21.15 |  | 98.136 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 7.72 | 17.65 |  | 136.258 | 0
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 7 | 12.43 |  | 87.01 | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 17.55 | 15.9 |  | 279.045 | 0
Preço total: | [6 empty] | 3796.4211 | 0
IFRN 010 | Laje pré-fabricada, treliçada para forro, sobrecarga 100Kgf/m², inclusive vigotas, bloco EPS, armadura negativas e capeamento de 5 cm com concreto Fck ≥ 25 Mpa e escoramento com pé direito simples. | [5 empty] | m² | m131
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/ M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | mat. | m² | 1 | 51.41 |  | 51.41 | 0
94971 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1: 2,3: 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | serv | m³ | 0.098 | 306.25 |  | 30.0125 | 0
92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | serv. | kg | 2.75 | 6.28 |  | 17.27 | 0 |  | 13.58
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | serv | kg | 1.1 | 8.5 |  | 9.35 | 0 |  | #REF!
92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | serv | m² | 1 | 13.15 |  | 13.15 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0.4 | 21.15 |  | 8.46 | 0
Preço total: | [6 empty] | 129.6525 | 0
IFRN 011 | Laje pré-fabricada, treliçada para piso, sobrecarga 350Kgf/m², inclusive vigotas, bloco EPS, armadura negativas e capeamento de 5 cm com concreto Fck ≥ 25 Mpa e escoramento com pé direito simples. H=21 cm . | [5 empty] | m² | m131
Orse 9805 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. enchimento em bloco EPS, h=16cm | mat. | m² | 1 | 73.05 |  | 73.05 | 0
94971 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1: 2,3: 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | serv | m³ | 0.098 | 306.25 |  | 30.0125 | 0
92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | serv. | kg | 2.75 | 6.28 |  | 17.27 | 0
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | serv | kg | 1.1 | 8.5 |  | 9.35 | 0
92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | serv | m² | 1 | 13.15 |  | 13.15 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0.4 | 21.15 |  | 8.46 | 0
Preço total: | [6 empty] | 151.2925 | 0
COBERTURA
IFRN 032 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 15m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. | [5 empty] | m² | m131
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | mat | und | 4 | 14.21 |  | 56.84 | 0
4400 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | mat | m | 15.3846 | 7.27 |  | 111.8462 | 0
4415 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | mat | m | 14.4 | 2.54 |  | 36.576 | 0
4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | mat | m | 17.3571 | 11.15 |  | 193.5321 | 0
4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | mat | m | 16.9 | 15.18 |  | 256.542 | 0
6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO. | mat | m | 3 | 6 |  | 18 | 0
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO. | mat | und | 1 | 17.2 |  | 17.2 | 0
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | mat | kg | 5.6333 | 12.19 |  | 68.6703 | 0
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | mat | par | 1 | 58.69 |  | 58.69 | 0
92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | serv | und | 1 | 371.5 |  | 371.5 | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 8.48 | 16.88 |  | 143.1424 | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 36.72 | 15.9 |  | 583.848 | 0
Preço total: | [6 empty] | 1916.387 | 0
10 | INSTALAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO ELÉTRICA
IFRN 182 | Parafuso M16 em aço galvanizado, l = 200 mm, diam = 16 mm, cabeça quadrada. Fornecimento e instalação. | [5 empty] | und | und
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | mat | und | 1 | 7.42 |  | 7.42 | 0
88264 | Eletricista com encargos complementares | mo | h | 0.1 | 18.59 |  | 1.859 | 0
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | mo | h | 0.1 | 14.37 |  | 1.437 | 0
Preço total: | [6 empty] | 10.716 | 0
IFRN 178 | Parafuso cabeça quadrada 16 x 450 mm. Fornecimento e instalação. | [5 empty] | und | und
11790 | Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 450mm, diâmetro = 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada. | mat | und | 1 | 16.55 |  | 16.55 | 0
88264 | Eletricista com encargos complementares | mo | h | 0.1 | 18.59 |  | 1.859 | 0
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | mo | h | 0.1 | 14.37 |  | 1.437 | 0
Preço total: | [6 empty] | 19.846 | 0
IFRN 177 | Conector tipo cunha sem capa protetora. Fornecimento e instalação. | [5 empty] | m² | m131
Orse 4150 | Fornecimento de conector cunha 4 X 4 AWG CAA. | mat | und | 1 | 28.35 |  | 27.4 | 28.4
88264 | Eletricista com encargos complementares | mo | h | 0.1 | 18.59 |  | 1.859 | 0
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | mo | h | 0.1 | 14.37 |  | 1.437 | 0
Preço total: | [6 empty] | 30.696 | 28.4
IFRN 169 | QGBT: Quadro metálico de sobrepor, confeccionado em chapa de aço galvanizado, pintura eletrostática, cor bege. Corrente nominal 400A, 380 V, 10KVA, com barras de fase, neutro e terra, em cobre eletrolítico alta pureza. Espaço dimensionado, conforme diagrama. | [5 empty] | und | und
Orse 8071 | Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 1200 x 800 x 350mm. | mat | und | 1 | 9412.91 |  | 9412.91 | 0
Orse 8401 | Barra chata de cobre 2" x 3/8" | mat | kg | 46.1376 | 78.7 |  | 3631.0291 | 0
Orse 9490 | Barra chata de cobre 3/4" X 3/16" | mat | kg | 8.01 | 78.7 |  | 630.387 | 0
39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | mat | m | 11.23 | 61.65 |  | 692.3295 | 0
Orse 4862 | Isolador Epoxi BT 15 x 25 | mat | und | 27 | 4.5 |  | 121.5 | 0
Orse 9313 | Parafuso auto-atarrachante 1 1/2" x 1/4" | mat | und | 27 | 0.55 |  | 14.85 | 0
Orse 13323 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | mat | und | 27 | 0.1 |  | 2.7 | 0
Orse 13327 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | mat | und | 54 | 0.06 |  | 3.24 | 0
Orse 4497 | Transformador de corrente 400/ 5A | mat | und | 4 | 135 |  | 540 | 0
Orse 6312 | Medidor digital multigrandezas elétricas | mat | und | 1 | 1823.34 |  | 1823.34 | 0
Orse 9496 | Chapa de acrílico 3mm | mat | m² | 0.96 | 172.86 |  | 165.9456 | 0
88264 | Eletricista com encargos complementares | m.o. | h | 56 | 18.59 |  | 1041.04 | 0
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | m.o. | h | 56 | 14.37 |  | 804.72 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 4 | 21.15 |  | 84.6 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 4 | 17.65 |  | 70.6 | 0
Preço total: | [6 empty] | 19039.1912 | 0
IFRN 181 | Interconexão aérea da rede COSERN/ subestação IFRN em linha viva 13,8 Kv | [5 empty] | m | m
IFRN 174 | Extenção de rede aérea 13,8kV em poste de concreto duplo T 11/300, cruzeta de concreto, isoladores, cabo de alumínio com alma de aço 4 AWG. Fornecimento e instalação. | [5 empty] | m | m
13339 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451 | mat | und | 0.033333 | 855.78 |  | 28.526 | 0
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE COMP. 2000 MM SECAO 90 X 90 MM | mat | und | 0.033333 | 71.82 |  | 2.394 | 0
3405 | ISOLADOR TENSAO P/ 15KV - 6" DISCO CAVILHA | mat | und | 0.1 | 43.28 |  | 4.328 | 0
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | mat | kg | 0.282 | 20.26 |  | 5.7133 | 0
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO. | mat | und | 0.033333 | 37.91 |  | 1.2637 | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO | mat | m | 0.36667 | 19.31 |  | 7.0803 | 0
Orse 2457 | Caminhão guindauto 8,5 t (m.benz - l 1620/51- 1840 hp | equip | h | 0.13333 | 126.37 |  | 16.8493 | 0
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0.066667 | 18.35 |  | 1.2233 | 0
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0.033333 | 15.8 |  | 0.52667 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0.033 | 21.15 |  | 0.69795 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0.033 | 17.65 |  | 0.58245 | 0
Preço Total: | [6 empty] | 69.1851 | 0
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
IFRN 013 | Mobilização e desmobilização | [5 empty] | und | und
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. | equip | h | 36 | 55.02 |  | 1980.72 | 0
88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 36 | 18.12 |  | 652.32 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 36 | 17.65 |  | 635.4 | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 3268.44 | 0
______________________________________
Roselaine Solon Medeiros
Engenheira Civil - Crea/RN 210.463.410-5
IFRN - Mat. 1734715
IFRN - 30 | Teste de vazão de poços profundos | SER.CG | m | COEF. | PREÇO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL | 3.3333
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. | serv | chp | 1 | 33.71 |  | 33.71 | 0
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. | serv | chi | 1 | 2.42 |  | 2.42 | 0
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. | serv | h | 1 | 2.4 |  | 2.4 | 0
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | serv | h | 1 | 28.89 |  | 28.89 | 0
90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. | serv | h | 1 | 1.92 |  | 1.92 | 0
90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. | serv | h | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mo | h | 1 | 13.16 |  | 13.16 | 0
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. | serv | chp | 0.2 | 128.16 |  | 25.632 | 0
5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. | serv | chi | 0.2 | 30.07 |  | 6.014 | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [6 empty] | 114.646 | 0

## CRONOGRAMA (2)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Obra: | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA | [8 empty] | Data: | 2023-05-26
Local: | IFRN - Campus Apodi
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | TOTAIS
1 | PROJETOS | 758.2 | 0.1136% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1 | 379.1 | 758.2
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 80032.09 | 11.99% | 16006.418 | 16006.418 | 8003.209 | 8003.209 | 8003.209 | 12004.8135 | 12004.8135 | 80032.09
|  |  |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 81255.39 | 12.17% | 0 | 16251.078 | 16251.078 | 12188.3085 | 12188.3085 | 16251.078 | 8125.539 | 81255.39
|  |  |  | 0% | 20% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | 100%
4 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES | 3600.57 | 0.5394% | 0 | 0 | 720.114 | 720.114 | 720.114 | 720.114 | 720.114 | 3600.57
|  |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
5 | COBERTURA | 1686.95 | 0.2527% | 0 | 0 | 0 | 506.085 | 337.39 | 337.39 | 506.085 | 1686.95
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 454169.31 | 68.04% | 0 | 68125.3965 | 68125.3965 | 90833.862 | 90833.862 | 68125.3965 | 68125.3965 | 454169.31
|  |  |  | 0% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 100%
7 | PISO | 44358.15 | 6.645% | 0 | 0 | 8871.63 | 8871.63 | 8871.63 | 8871.63 | 8871.63 | 44358.15
|  |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
8 | PINTURA | 260 | 0.03895% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1390 | 0.2082% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
TOTAIS SIMPLES: |  | 667510.66 | 100% | 16006.418 | 100382.8925 | 101971.4275 | 121123.2085 | 120954.5135 | 106689.522 | 100382.678
PERCENTUAL MENSAL: |  |  |  | 2.398% | 15.04% | 15.28% | 18.15% | 18.12% | 15.98% | 15.04%
TOTAIS ACUMULADOS: |  |  |  | 16006.418 | 116389.3105 | 218360.738 | 339483.9465 | 460438.46 | 567127.982 | 667510.66
PERCENTURAL ACUMULADO: |  |  |  | 2.398% | 17.44% | 32.71% | 50.86% | 68.98% | 84.96% | 100%
55625.8883

## BDI DESONERADO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
BDI DESONERADO
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.
| TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS |  | B.D.I. edificação |  | B.D.I. equipamentos
1 | Taxa de Administração Central | AC | 3 | % | 1.5 | %
2 | Despesas Financeiras | DF | 0.59 | % | 0.85 | %
3 | Taxa de Seguros e Taxa de Garantias | S+G | 0.8 | % | 0.3 | %
4 | Taxa de Risco | R | 0.97 | % | 0.56 | %
5 | Taxa de Lucro/Remuneração | L | 6.16 | % | 3.5 | %
6 | Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) | I | 13.15 | % | 3.65 | %
6.1 | COFINS | i° | 3 | % | 3 | %
6.2 | ISS | i¹ | 5 | % | 0 | % | 65.688
6.3 | PIS | i² | 0.65 | % | 0.65 | % | 86.85
6.4 | CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA | i³ | 4.5 | % | 0 | % | 0.75634
| TOTAL GERAL DO B.D.I. |  | 28.8199 | % | 10.8906 | % | -0.24366
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACÓRDÃO:
AC = taxa de administração central
DF = taxa de despesas financeiras
S = taxa de seguros
G = taxa de garantias
R = taxa de risco
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%; ISS = 2,00% a 5,00%; CPRB = 4,50%.
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI - reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO n°2.622/2013, A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA VARIA ENTRE 3,49% A 8,87%.
Natal/RN, 26 de maio de 2023
_________________________________________
Tereza Catrina Ferreira Fernandes
Engenheira Civil - Crea 2118242859
IFRN - Mat. 3103136

## BDI NÃO DESONERADO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
BDI NÃO DESONERADO
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.
| TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS |  | B.D.I. edificação |  | B.D.I. equipamentos
1 | Taxa de Administração Central | AC | 3 | % | 1.5 | %
2 | Despesas Financeiras | DF | 0.59 | % | 0.85 | %
3 | Taxa de Seguros e Taxa de Garantias | S+G | 0.8 | % | 0.3 | %
4 | Taxa de Risco | R | 0.97 | % | 0.56 | %
5 | Taxa de Lucro/Remuneração | L | 6.16 | % | 3.5 | %
6 | Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) | I | 8.65 | % | 3.65 | %
6.1 | COFINS | i° | 3 | % | 3 | %
6.2 | ISS | i¹ | 5 | % | 0 | % | 65.688
6.3 | PIS | i² | 0.65 | % | 0.65 | % | 91.35
6.4 | CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA | i³ | 0 | % | 0 | % | 0.71908
| TOTAL GERAL DO B.D.I. |  | 22.4741 | % | 10.8906 | % | -0.28092
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACÓRDÃO:
AC = taxa de administração central
DF = taxa de despesas financeiras
S = taxa de seguros
G = taxa de garantias
R = taxa de risco
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%; ISS = 2,00% a 5,00%; CPRB = 0,00%.
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI - reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO n°2.622/2013, A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA VARIA ENTRE 3,49% A 8,87%.
Natal/RN, 26 de maio de 2023
_________________________________________
Tereza Catrina Ferreira Fernandes
Engenheira Civil - Crea 2118242859
IFRN - Mat. 3103136