## ORC.DESON.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO
Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 - Ulrich Graf - Mossoró/RN - CEP: 59628-330
OBRA: |  | RECUPERAÇÃO DO MURO |  |  |  | DATA: | 2023-05-15
LOCAL: |  | CAMPUS MOSSORÓ/RN |  |  |  | BDI Obra: | 28.82%
EXTENSÃO (M) |  | 430 Encargos Sociais Desonerados: 84,67 % (hora); 46,90% (mês) |  |  |  | BDI Equip.: | 10.89%
ANEXO IV - ORÇAMENTO BASICO DESONERADO
ÍTEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD | Valores
[5 empty] | Preço Unit. s/ BDI | Preço Unit. c/ BDI | Preço | Preço Total
1.0 |  | PROJETOS | [5 empty] | 566.45
1.1 | IFRN-004 | Elaboração de Projeto Executivo | u t | 1 | 439.72 | 566.45 | 566.45
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [5 empty] | 33805.91
2.1 | 98458 | Tapume com telha metálica | m² | 20 | 145.12 | 186.94 | 3738.8
2.2 | SEINFRA-C4541 | Placa padrão de obra, tipo banner. (Padrão IFRN) | m² | 3 | 348.79 | 449.31 | 1347.93
2.3 | SEINFRA-C4997 | Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso sanitário, 01 lavatório e 01 chuveiro), janela em vidro, portas, luminárias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-acústico em isopor - 6,00 x 2,35m. | mês | 5 | 860.63 | 1108.66 | 5543.3
2.4 | IFRN-002 | Regularização de obra | und | 1 | 295 | 380.02 | 380.02
2.5 | IFRN-013 | Mobilização e Desmobilização | und | 2 | 288.33 | 371.43 | 742.86
2.6 | IFRN-001 | Administração local | mês | 5 | 3423.85 | 4410.6 | 22053 |  | Percentual (Min) 3,49% > | 5.209% | < 8,87% Percentual (Max)
3.0 |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | [5 empty] | 78672.36
3.1 | 93358 | Escavação manual de valas. | m³ | 25.8 | 69.82 | 89.94 | 2320.45
3.2 | 90099 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jus ante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. | m³ | 103.2 | 15.35 | 19.77 | 2040.26
3.3 | 5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. | CHP | 60 | 136.58 | 175.94 | 10556.4
3.4 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 25.8 | 29.81 | 38.4 | 990.72
3.5 | SEINFRA-C1043 | Demolição de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento | m³ | 136.7061 | 52.88 | 68.12 | 9312.42
3.6 | SEINFRA-C1048 | Demolição de concreto armado c/ martelete pneumatico | m³ | 8 | 452.67 | 583.13 | 4665.04
3.7 | SEINFRA-C0702 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 82.0237 | 21.85 | 28.15 | 2308.97
3.8 | SEINFRA-C0708 | Carga mecanizadas de entulho em caminhão basculante | m³ | 95.6943 | 3.41 | 4.39 | 420.1
3.9 | IFRN-005 | Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material | m | 430 | 6.001 | 7.73 | 3323.9
3.10 | SEINFRA-C2532 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 20km | m³ | 177.718 | 43.22 | 55.68 | 9895.34
3.11 | SEINFRA-C3345 | Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/agregados adquiridos | m³ | 25.8 | 441.59 | 568.86 | 14676.59
3.12 | SEINFRA-C0056 | Alvenaria de embasamento de tijolo furado, c/ argamassa mista c/ cal hidratada (1:2:8) | m³ | 25.8 | 546.47 | 703.96 | 18162.17
4.0 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 108271.65
4.1 | 94965 | Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. | m³ | 46.855 | 484.35 | 623.94 | 29234.71
4.2 | 103670 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 46.855 | 233.8 | 301.18 | 14111.79
4.3 | SEINFRA-C4301 | Forma para concreto "in loco", inclusive desforma | m² | 36.1667 | 117.27 | 151.07 | 5463.7
4.4 | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | kg | 2069.8 | 15.66 | 20.17 | 41747.87
4.5 | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | kg | 844.308 | 16.29 | 20.98 | 17713.58
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | [5 empty] | 72223.46
5.1 | 103328 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 789.5 | 71.01 | 91.48 | 72223.46
6.0 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 101157.5
6.1 | 87889 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulção polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l | m² | 2150 | 6.96 | 8.97 | 19285.5
6.2 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 2150 | 29.56 | 38.08 | 81872
7.0 |  | PINTURA | [5 empty] | 28677.99
7.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão. | m² | 1849 | 2.13 | 2.74 | 5066.26
7.2 | 95305 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. | m² | 1849 | 9.91 | 12.77 | 23611.73
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 423375.32
Obs. Planilha SINAPI - Jul/2018 e SEINFRA - Mar/2018
Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - Março / 2023, e os códigos dos serviços encontram-se na coluna SINAPI;
Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha desonerada 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN e os preços dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do mês de março / 2023.

## ORC.N.DESON
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO
Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 - Ulrich Graf - Mossoró/RN - CEP: 59628-330
OBRA: |  | RECUPERAÇÃO DO MURO |  |  |  | DATA: | 2023-05-15
LOCAL: |  | CAMPUS MOSSORÓ/RN |  |  |  | BDI Obra: | 25.22%
EXTENSÃO (M) |  | 430 Encargos Sociais Desonerados: 84,67 % (hora); 46,90% (mês) |  |  |  | BDI Equip.: | 10.89%
ANEXO IV - ORÇAMENTO BASICO NÃO DESONERADO
ÍTEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD | Valores
[5 empty] | Preço Unit. s/ BDI | Preço Unit. c/ BDI | Preço | Preço Total
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [5 empty] | 36854.59
1.1 | 98458 | Tapume com telha metálica | m² | 20 | 146.98 | 184.05 | 3681
1.2 | SEINFRA-C4541 | Placa padrão de obra, tipo banner. (Padrão IFRN) | m² | 3 | 368.35 | 461.25 | 1383.75
1.3 | SEINFRA-C4997 | Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso sanitário, 01 lavatório e 01 chuveiro), janela em vidro, portas, luminárias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-acústico em isopor - 6,00 x 2,35m. | mês | 5 | 860.63 | 1077.68 | 5388.4
1.4 | IFRN-004 | Elaboração de Projeto Executivo | u t | 1 | 509.92 | 638.52 | 638.52
1.5 | IFRN-002 | Regularização de obra | und | 1 | 295 | 369.4 | 369.4
1.6 | IFRN-013 | Mobilização e Desmobilização | und | 2 | 305.07 | 382.01 | 764.02
1.7 | IFRN-001 | Administração local | mês | 5 | 3933.8 | 4925.9 | 24629.5 |  | Percentual (Min) 3,49% > | 5.65% | < 8,87% Percentual (Max)
2.0 |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | [5 empty] | 81207.86
2.1 | 93358 | Escavação manual de valas. | m³ | 25.8 | 77.18 | 96.64 | 2493.31
2.2 | 90099 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jus ante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. | m³ | 103.2 | 16.1 | 20.16 | 2080.51
2.3 | 5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. | CHP | 60 | 140.58 | 176.03 | 10561.8
2.4 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 25.8 | 32.86 | 41.15 | 1061.67
2.5 | SEINFRA-C1043 | Demolição de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento | m³ | 136.7061 | 58.37 | 73.09 | 9991.85
2.6 | SEINFRA-C1048 | Demolição de concreto armado c/ martelete pneumatico | m³ | 8 | 476.16 | 596.25 | 4770
2.7 | SEINFRA-C0702 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 82.0237 | 23.68 | 29.65 | 2432
2.8 | SEINFRA-C0708 | Carga mecanizadas de entulho em caminhão basculante | m³ | 95.6943 | 3.51 | 4.4 | 421.05
2.9 | IFRN-005 | Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material | m | 430 | 6.711 | 8.4 | 3612
2.10 | SEINFRA-C2532 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 20km | m³ | 177.718 | 44.17 | 55.31 | 9829.58
2.11 | SEINFRA-C3345 | Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/agregados adquiridos | m³ | 25.8 | 469.49 | 587.9 | 15167.82
2.12 | SEINFRA-C0056 | Alvenaria de embasamento de tijolo furado, c/ argamassa mista c/ cal hidratada (1:2:8) | m³ | 25.8 | 581.5 | 728.15 | 18786.27
3.0 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 108491
3.1 | 94965 | Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. | m³ | 46.855 | 492.8 | 617.08 | 28913.28
3.2 | 103670 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 46.855 | 259.02 | 324.34 | 15196.95
3.3 | SEINFRA-C4301 | Forma para concreto "in loco", inclusive desforma | m² | 36.1667 | 121.96 | 152.72 | 5523.37
3.4 | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | kg | 2069.8 | 15.87 | 19.87 | 41126.93
3.5 | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | kg | 844.308 | 16.77 | 21 | 17730.47
4.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | [5 empty] | 75610.42
4.1 | 103328 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 789.5 | 76.48 | 95.77 | 75610.42
5.0 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 104253.5
5.1 | 87889 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulção polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l | m² | 2150 | 7.24 | 9.07 | 19500.5
5.3 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 2150 | 31.48 | 39.42 | 84753
6.0 |  | PINTURA | [5 empty] | 29510.04
6.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão. | m² | 1849 | 2.25 | 2.82 | 5214.18
6.2 | 95305 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. | m² | 1849 | 10.49 | 13.14 | 24295.86
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 435927.41
Obs. Planilha SINAPI - Jul/2018 e SEINFRA - Mar/2018

## COMP.DESON.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
OBRA: | RECUPERAÇÃO DO MURO |  |  |  | DATA: | 2023-05-15
ANEXO IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO DESONERADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLAS | UND | COEF. | PR. UNIT. | PR. TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IFRN 001 | Administração local da obra. |  |  |  |  | mês
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 110 | 26.14 | 2875.4
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0 | 15.47 | 0
88321 | TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0 | 23.02 | 0
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0 | 31.2 | 0
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 5 | 109.69 | 548.45
Preço total para 1 mês: | [5 empty] | 3423.85
Preço total para 6 meses: | [5 empty] | 20543.1
IFRN 002 | Regularização de obra |  |  |  |  | und
CREA | CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - DE EXECUÇÃO | doc. | und | 1 | 295 | 295
| ALVARÁ | doc. | und | 0 | 800 | 0
| BOMBEIRO | doc. | und | 0 | 1500 | 0
Preço total: | [5 empty] | 295
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
IFRN 013 | Mobilização e desmobilização |  |  |  |  | und
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. | equip | h | 3 | 73.78 | 221.34
88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 3 | 22.33 | 66.99
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 288.33
PR. TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IFRN 004 | Elaboração de Projeto Executivo |  |  |  |  | u t
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0 | 25.61 | 0
100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 4 | 109.93 | 439.72
Preço total: | [5 empty] | 439.72
PR. TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IFRN 005 | Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material |  |  |  |  | u t
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0.1 | 17.65 | 1.765
97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). | m.o. | m² | 0.4 | 10.59 | 4.236
Preço total: | [5 empty] | 6.001

## COMP.N.DESON.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
OBRA: | RECUPERAÇÃO DO MURO |  |  |  | DATA: | 2023-05-15
ANEXO IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLAS | UND | COEF. | PR. UNIT. | PR. TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IFRN 001 | Administração local da obra. |  |  |  |  | mês
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 110 | 29.98 | 3297.8
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0 | 15.47 | 0
88321 | TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0 | 23.02 | 0
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0 | 31.2 | 0
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 5 | 127.2 | 636
Preço total para 1 mês: | [5 empty] | 3933.8
Preço total para 6 meses: | [5 empty] | 23602.8
IFRN 002 | Regularização de obra |  |  |  |  | und
CREA | CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - DE EXECUÇÃO | doc. | und | 1 | 295 | 295
| ALVARÁ | doc. | und | 0 | 800 | 0
| BOMBEIRO | doc. | und | 0 | 1500 | 0
Preço total: | [5 empty] | 295
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
IFRN 013 | Mobilização e desmobilização |  |  |  |  | und
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. | equip | h | 3 | 76.57 | 229.71
88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 3 | 25.12 | 75.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 305.07
PR. TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IFRN 004 | Elaboração de Projeto Executivo |  |  |  |  | u t
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0 | 29.46 | 0
100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 4 | 127.48 | 509.92
Preço total: | [5 empty] | 509.92
PR. TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IFRN 005 | Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material |  |  |  |  | u t
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m.o. | h | 0.1 | 19.51 | 1.951
97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). | m.o. | m² | 0.4 | 11.9 | 4.76
Preço total: | [5 empty] | 6.711

## CRON.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|  | COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO | [7 empty] | PERIMETRO CINTA | 53.5
[10 empty] | PERIMETRO PILARES | 4.8
[10 empty] | PERIMETRO CINTA - PILARES | 42.4
OBRA: |  | RECUPERAÇÃO DO MURO |  |  | DATA: | 2023-05-15
LOCAL: |  | CAMPUS MOSSORÓ/RN |  |  | BDI: | 28.82%
ÁREA CONSTRUÍDA (m): |  | 430
ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | TOTAIS
1 | PROJETOS | 566.45 | 0.1338% | 566.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.45
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 33805.91 | 7.985% | 11357.44 | 5519.26 | 5519.26 | 5519.26 | 5890.69 | 33805.91
|  |  |  | 33.6% | 16.33% | 16.33% | 16.33% | 17.43% | 100%
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | 78672.36 | 18.58% | 47203.416 | 15734.472 | 15734.472 | 0 | 0 | 78672.36
|  |  |  | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 108271.65 | 25.57% | 21654.33 | 37895.0775 | 27067.9125 | 16240.7475 | 5413.5825 | 108271.65
|  |  |  | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% | 100%
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | 72223.46 | 17.06% | 0 | 21667.038 | 14444.692 | 21667.038 | 14444.692 | 72223.46
|  |  |  | 0% | 30% | 20% | 30% | 20% | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 101157.5 | 23.89% | 0 | 5057.875 | 25289.375 | 40463 | 30347.25 | 101157.5
|  |  |  | 0% | 5% | 25% | 40% | 30% | 100%
7 | PINTURA | 28677.99 | 6.774% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.99 | 28677.99
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
TOTAIS SIMPLES: |  | 423375.32 | 100% | 80781.636 | 85873.7225 | 88055.7115 | 83890.0455 | 84774.2045 | 423375.32
PERCENTUAL MENSAL: |  |  |  | 19.08% | 20.28% | 20.8% | 19.81% | 20.02% | 100%
TOTAIS ACUMULADOS: |  |  |  | 80781.636 | 166655.3585 | 254711.07 | 338601.1155 | 423375.32
PERCENTURAL ACUMULADO: |  |  |  | 19.08% | 39.36% | 60.16% | 79.98% | 100%

## Curva ABC
CLASSIFICAÇÃO ABC
Item | Descrição | Preço Total | % Individual | % Acumulada
5.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. | 81872 | 19.3379 | 19.3379
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | 72223.46 | 17.059 | 36.3969
3.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | 41747.87 | 9.8607 | 46.2576
3.1 | Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. | 29234.71 | 6.9052 | 53.1628
6.2 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. | 23611.73 | 5.577 | 58.7398
1.7 | Administração local | 22053 | 5.2089 | 63.9486
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulção polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l | 19285.5 | 4.5552 | 68.5038
2.12 | Alvenaria de embasamento de tijolo furado, c/ argamassa mista c/ cal hidratada (1:2:8) | 18162.17 | 4.2899 | 72.7937
3.5 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | 17713.58 | 4.1839 | 76.9776
2.11 | Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/agregados adquiridos | 14676.59 | 3.4666 | 80.4441
3.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | 14111.79 | 3.3332 | 83.7773
2.3 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. | 10556.4 | 2.4934 | 86.2707
2.10 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 20km | 9895.34 | 2.3373 | 88.6079
2.5 | Demolição de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento | 9312.42 | 2.1996 | 90.8075
1.3 | Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso sanitário, 01 lavatório e 01 chuveiro), janela em vidro, portas, luminárias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-acústico em isopor - 6,00 x 2,35m. | 5543.3 | 1.3093 | 92.1168
3.3 | Forma para concreto "in loco", inclusive desforma | 5463.7 | 1.2905 | 93.4073
6.1 | Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão. | 5066.26 | 1.1966 | 94.604
2.6 | Demolição de concreto armado c/ martelete pneumatico | 4665.04 | 1.1019 | 95.7058
1.1 | Tapume com telha metálica | 3738.8 | 0.88309 | 96.5889
2.9 | Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material | 3323.9 | 0.7851 | 97.374
2.1 | Escavação manual de valas. | 2320.45 | 0.54808 | 97.9221
2.7 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | 2308.97 | 0.54537 | 98.4675
2.2 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jus ante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. | 2040.26 | 0.4819 | 98.9494
1.2 | Placa padrão de obra, tipo banner. (Padrão IFRN) | 1347.93 | 0.31838 | 99.2678
2.4 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | 990.72 | 0.23401 | 99.5018
1.6 | Mobilização e Desmobilização | 742.86 | 0.17546 | 99.6772
1.4 | Elaboração de Projeto Executivo | 566.45 | 0.13379 | 99.811
2.8 | Carga mecanizadas de entulho em caminhão basculante | 420.1 | 0.099226 | 99.9102
1.5 | Regularização de obra | 380.02 | 0.08976 | 100
423375.32