## MEMÓRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS CAICÓ
OBRA/SERVIÇOS: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER. | [5 empty] | DATA: | 2024-08-23
LOCAL DA OBRA: |  | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN. | [5 empty] | BDI OBRA: | 22.47%
ÁREA CONSTRUÍDA: |  | 1.770,48 m² | [5 empty] | BDI EQUIP.: | 10.89%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 7 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | %
Beach Soccer
|  |  | Execução plena do contrato conforme cronograma = |  | 100 | %
|  |  | Total = |  | 100 | %
1.2 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA. | [7 empty] | UND
Beach Soccer
|  |  | CREA - ART de execução dos serviços = |  | 1 | Unid
|  |  | Total = |  | 1 | Unid
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. |  |  | Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado 22, conforme padrão do IFRN. | m² |  |  | 0 | M²
Beach Soccer
|  |  | X = |  | 0.3 | m
|  |  | Largura da placa = |  | 2.4 | m
|  |  | Altura da placa = |  | 1.2 | m
|  |  | Total = |  | 2.88 | m²
1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024. | [7 empty] | M
|  |  | Beach Soccer | [7 empty] | 0.5 | 0.2 | 3 | 35 |  |  | 3 | 0.2 | 0.5
|  |  | Recuos = |  | 0.5 | m | [12 empty] | 0.2 |  |  | Tábuas de locação
|  |  | Espessura da Mureta = |  | 0.2 | m | [12 empty] | 3 |  |  | Espessura da mureta
|  |  | Recuo Fundo = |  | 3 | m | [12 empty] | 26 |  |  | Área de escape
|  |  | Recuo Frente = |  | 3 | m | [15 empty] | Área de jogo
|  |  | Recuo Direita = |  | 3 | m
|  |  | Recuo Esquerda = |  | 3 | m
|  |  | Medida frontal da área de jogo = |  | 26 | m
|  |  | Medida Lateral da área de jogo = |  | 35 | m
|  |  | Lado Mureta 1 = |  | 32.4 | m | [12 empty] | 3
|  |  | Lado Mureta 2 = |  | 41.4 | m | [12 empty] | 0.2
|  |  | Total = |  | 75.8 | m | [12 empty] | 0.5
1.5 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. |  |  | Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica. | Unid |  | 1585.06 | 0 | M²
Beach Soccer
|  |  | Largura do canteiro = |  | 1.75 | m
|  |  | Comprimento do canteiro = |  | 2 | m
|  |  | Total = |  | 3.5 | m²
1.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | [7 empty] | M²
Beach Soccer
|  |  | Largura do WC = |  | 1.5 | m
|  |  | Comprimento do WC = |  | 1 | m
|  |  | Total = |  | 1.5 | m²
1.7 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE FORÇA. | [7 empty] | PT
Beach Soccer
|  |  | Quantidade de instalação necessária = |  | 1 | Unid
|  |  | Total = |  | 1 | Unid
1.8 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA. | [7 empty] | PT
Beach Soccer
|  |  | Quantidade de instalação necessária = |  | 1 | Ponto
|  |  | Total = |  | 1 | Ponto
1.9 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. | [7 empty] | KM
Deslocamento até o local da obra
|  |  | Distância = |  | 80 | km
|  |  | Total = |  | 80 | km
2.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024. | [7 empty] | M²
Beach Soccer
|  |  | Área total da quadra com calçadas medida em projeto = |  | 2078.48 | m²
|  |  | Área total da quadra existente medida em projeto = |  | 308 | m²
|  |  | Total = |  | 1770.48 | m²
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [7 empty] | M³
[10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Bloco de Fundação (0,70 x 0,70 x 0,70) - Mureta da quadra | [9 empty] | 13 |  |  |  | comprimeto | nº de vãos | vãos
|  |  | Comprimento = |  | 0.7 | m | [6 empty] | pilares |  |  |  | 32.3 | 11 | 2.9364 | m
|  |  | Largura = |  | 0.7 | m |  |  |  |  | 10 | pilares |  | pilares | 10 |  | 41.3 | 14 | 2.95 | m
|  |  | Profundidade = |  | 0.7 | m | [6 empty] | pilares
|  |  | Quatidade = |  | 50 | Blocos | [6 empty] | 13
|  |  | Total = |  | 17.15 | m³ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [7 empty] | M³
Baldrame
|  |  | Comprimento da quadra = |  | 32.4 | m
|  |  | Largura da quadra = |  | 41.4 | m
|  |  | Espessura = |  | 0.45 | m
|  |  | Profundidade = |  | 0.45 | m | [7 empty] | 2.94
|  |  | Total = |  | 29.889 | m³ | [7 empty] | 11
32.34
Desconto da escavação já feita nos blocos
|  |  | Comprimento = |  | 0.7 | m
|  |  | Largura = |  | 0.45 | m
|  |  | Profundidade = |  | 0.45 | m
|  |  | Quatidade = |  | 50 | Blocos
|  |  | Total = |  | 7.0875 | m³
|  |  | Total de Escavação = |  | 22.8015 | m²
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [7 empty] | M²
Bloco de Fundação (0,70 x 0,70 x 0,70) - Mureta da quadra
|  |  | Comprimento = |  | 0.7 | m
|  |  | Largura = |  | 0.7 | m
|  |  | Quatidade = |  | 50 | Blocos
|  |  | Total = |  | 24.5 | m²
Baldrame
|  |  | Comprimento da quadra = |  | 32.4 | m
|  |  | Largura da quadra = |  | 41.4 | m
|  |  | Largura = |  | 0.45 | m
|  |  | Total = |  | 66.42 | m²
Desconto do magro já feita nos blocos
|  |  | Comprimento = |  | 0.7 | m
|  |  | Largura = |  | 0.45 | m
|  |  | Quatidade = |  | 50 | Blocos
|  |  | Total = |  | 15.75 | m²
|  |  | Total de concreto magro = |  | 75.17 | m²
2.5 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | [7 empty] | M³
Blocos + Baldrame
|  |  | Bloco de Fundação (0,70 x 0,70 x 0,70) = |  | 17.15 | m³
|  |  | Baldrame = |  | 22.8015 | m³
|  |  | Total = |  | 39.9515 | m³
2.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M³
Volume gerado pela escavação
|  |  | Bloco de Fundação (0,70 x 0,70 x 0,70) = |  | 17.15 | m³
|  |  | Baldrame = |  | 22.8015 | m³
|  |  | Total = |  | 39.9515 | m³
2.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M³
Volume total do caixão
|  |  | Espessura do aterro = |  | 0.15 | m
|  |  | Comprimento da quadra = |  | 32 | m
|  |  | Largura da quadra = |  | 41 | m
|  |  | Total = |  | 196.8 | m³
Volume de reaterro
|  |  | Reaterro = |  | 39.9515 | m³
|  |  | Total = |  | 39.9515 | m³
|  |  | Total de aterro = |  | 156.8485 | m³
2.9 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Área de jogo
|  |  | Comprimento da quadra = |  | 32 | m
|  |  | Largura da quadra = |  | 41 | m
|  |  | Total = |  | 1312 | m²
2.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. | [7 empty] | M³
Limpeza de vegetação
|  |  | Espessura = |  | 0.05 | m
|  |  | Área medida em projeto = |  | 1770.48 | m²
|  |  | Total = |  | 88.524 | m³
Entulho gerado pela obra (Estimativa)
|  |  | Estimativa = |  | 40 | m³
|  |  | Total = |  | 40 | m³
|  |  | Total = |  | 128.524 | m³
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [7 empty] | M³ x KM
|  |  | DTM = |  | 30 | km
|  |  | Entulho = |  | 128.524 | m³
|  |  | Total = |  | 3855.72 | m²
3.0 | SUPERESTRUTURA |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | KG
Dimenção da ferragem 5.0 mm
|  |  | Lado 1 do estribo = |  | 0.2 | m
|  |  | Lado 1 do estribo = |  | 0.2 | m
|  |  | Virada = |  | 0.05 | m
|  |  | Comprimento do estribo = |  | 0.9 | m | [9 empty] | Mureta | 0.5 | m
|  |  | Altura do pilar = |  | 1.2 | m
|  |  | Espaçamento entre estribos = |  | 0.1 | m
|  |  | Quantidade de estribos por pilar = |  | 12 | Estribos
|  |  | Comprimento total por pilar = |  | 10.8 | m
Peso da ferragem 5.0 mm
|  |  | Comprimento = |  | 10.8 | m
|  |  | Peso Linear f 5.0 mm = |  | 0.154 | kg/m
|  |  | Peso total por pilar = |  | 1.6632 | kg
[16 empty] | Fundação | 0.7 | m
Peso total
|  |  | Peso total por pilar = |  | 1.6632 | kg
|  |  | Quantidade de pilares = |  | 50 | pilares
|  |  | Total = |  | 83.16 | kg
|  |  | Peso total da ferragem 5.0 mm dos pilares = |  | 83.16 | kg
3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [7 empty] | KG
Dimenção da ferragem 8.0 mm
|  |  | Comprimento da barra = |  | 0.8 | m
|  |  | Quantidade de barras por fundação = |  | 16 | barras | [14 empty] | 0.1
|  |  | Comprimento total por fundação = |  | 12.8 | m
|  |  | Peso da ferragem 8.0 mm | [18 empty] | 0.6
|  |  | Comprimento = |  | 12.8 | m
|  |  | Peso Linear f 8.0 mm = |  | 0.395 | kg/m
|  |  | Peso total por fundação = |  | 5.056 | kg
0.1
Peso total
|  |  | Peso total por fundação = |  | 5.056 | kg
|  |  | Quantidade de blocos de fundação = |  | 50 | Blocos |  |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1
|  |  | Total = |  | 252.8 | kg | [8 empty] | 0.6
|  |  | Peso total da ferragem dos blocos de fundação = |  | 252.8 | kg
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. | [7 empty] | KG
Dimenção da ferragem 10.0 mm
|  |  | Comprimento da barra = |  | 1.5 | m
|  |  | Quantidade de barras por pilar = |  | 4 | barras
|  |  | Comprimento total por fundação = |  | 6 | m | [10 empty] | Mureta | 0.5 | m
Peso da ferragem 10.0 mm
|  |  | Comprimento = |  | 6 | m
|  |  | Peso Linear f 10.0 mm = |  | 0.617 | kg/m
|  |  | Peso total por pilar = |  | 3.702 | kg
[17 empty] | Fundação | 0.7 | m
Peso total
|  |  | Peso total por pilar = |  | 3.702 | kg
|  |  | Quantidade de pilares = |  | 50 | pilares
|  |  | Total = |  | 185.1 | kg | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3
|  |  | Peso total da ferragem dos pilares = |  | 185.1 | kg
3.4 | FORMA PARA PILARES EM TABUAS DE MADEIRA. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Formas para pilar
|  |  | Largura = |  | 0.45 | m
|  |  | Altura = |  | 0.5 | m
|  |  | Quatidade = |  | 20 | tábuas
|  |  | Total = |  | 4.5 | m²
3.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. | [7 empty] | M³
Volume de concreto dos pilares (0,25 x 0,25)
|  |  | Comprimento = |  | 0.25 | m
|  |  | Largura = |  | 0.25 | m
|  |  | Altura = |  | 0.5 | m
|  |  | Quantidade = |  | 50 | Blocos
|  |  | Total = |  | 1.5625 | m³
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Mureta 50 cm
|  |  | Comprimento 1 = |  | 32 | m
|  |  | Comprimento 2 = |  | 41 | m
|  |  | Largura 1 = |  | 32 | m
|  |  | Largura 2 = |  | 41 | m
|  |  | Perímetro = |  | 146 | m
|  |  | Altura = |  | 0.5 | m
|  |  | Total da alvenaria = |  | 73 | m²
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Impermeabilização da mureta
|  |  | Total da alvenaria = |  | 73 | m²
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total da fundação = |  | 146 | m²
7.0 | REVESTIMENTOS |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | #REF!
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. | [7 empty] | M²
Chapisco da mureta
|  |  | Total da alvenaria = |  | 73 | m²
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total da fundação = |  | 146 | m²
7.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. | [7 empty] | M²
Emboço da mureta
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 73 | m²
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total da fundação = |  | 146 | m²
7.3 | ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M³
Área de jogo
|  |  | Espessura do aterro = |  | 0.3 | m
|  |  | Comprimento = |  | 32 | m
|  |  | Largura = |  | 41 | m
|  |  | Total = |  | 393.6 | m³
8.0 | PINTURA |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0
8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/202 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Aplicação de selador na mureta
|  |  | Total da fundação = |  | 73 | m³
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total = |  | 146 | m³
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024. | [7 empty] | M²
Aplicação de textura na mureta
|  |  | Largura = |  | 73 | faces
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total = |  | 146 | m²
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Barra Vertical
|  |  | Quatidade = |  | 50 | barras
|  |  | Altura da barra = |  | 3.5 | m
|  |  | Diâmetro da barra = |  | 5.08 | cm
|  |  | Perímetro da seção da barra = |  | 0.15959 | m
|  |  | Área lateral da barra = |  | 27.9288 | m²
Barra Horizontal
|  |  | Quatidade = |  | 3 | Lances
|  |  | Comprimento = |  | 32 | m
|  |  | Largura = |  | 41 | m
|  |  | comprimento da barra = |  | 146 | m
|  |  | Diâmetro da barra = |  | 5.08 | cm
|  |  | Perímetro da seção da barra = |  | 0.15959 | m
|  |  | Área lateral da barra = |  | 69.9017 | m²
|  |  | Área total = |  | 97.8305 | m²
8.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | [7 empty] | M²
Barra Vertical
|  |  | Quatidade = |  | 50 | barras
|  |  | Altura da barra = |  | 3.5 | m
|  |  | Diâmetro da barra = |  | 5.08 | cm
|  |  | Perímetro da seção da barra = |  | 0.15959 | m
|  |  | Área lateral da barra = |  | 27.9288 | m²
Barra Horizontal
|  |  | Quatidade = |  | 3 | Lances
|  |  | Comprimento = |  | 32 | m
|  |  | Largura = |  | 41 | m
|  |  | comprimento da barra = |  | 146 | m
|  |  | Diâmetro da barra = |  | 5.08 | cm
|  |  | Perímetro da seção da barra = |  | 0.15959 | m
|  |  | Área lateral da barra = |  | 69.9017 | m²
|  |  | Área total = |  | 97.8305 | m²
8.5 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M
Quadras
|  |  | Dimensão medida em projeto = |  | 175.13 | m
|  |  | Total = |  | 175.13 | m
|  |  | Comprimento total = |  | 175.13 | m
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. | [7 empty] | M²
Área total de projeto
|  |  | Área medida em projeto = |  | 396.67 | m²
|  |  | Total = |  | 396.67 | m²
9.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | [7 empty] | M
Quadras
|  |  | Dimensão medida em projeto = |  | 175.13 | m
|  |  | Total = |  | 175.13 | m
|  |  | Comprimento total = |  | 175.13 | m
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0
10.1 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Portôes de acesso
|  |  | Quantidades = |  | 2 | Portões
|  |  | Altura da peça = |  | 2.1 | m
|  |  | Largura da peça = |  | 1 | m
|  |  | Área total = |  | 4.2 | m²
10.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Área do alambrado da quadra
|  |  | Altura da peça = |  | 3.5 | m
|  |  | Comprimento = |  | 32 | m
|  |  | Largura = |  | 41 | m
|  |  | Área total = |  | 511 | m²
Área dos portões
|  |  | Área dos dois portões = |  | 4.2 | m²
|  |  | Área total = |  | 4.2 | m²
|  |  | Área total de alambrado = |  | 506.8 | m²
10.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (ENGASTAMENTO NA FUNDAÇÃO). |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M
Engastamento na fundação
|  |  | Número de blocos = |  | 50 | Blocos
|  |  | Profundidade da fundação = |  | 0.7 | m
|  |  | Altura da mureta = |  | 0.5 | m
|  |  | Folga para a solda = |  | 0.05 | m
|  |  | Comprimento total = |  | 62.5 | m
10.4 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | UND
|  |  | Quantidades de postes = |  | 2 | Par
|  |  | Total = |  | 2 | Par
10.5 | CONFECÇÃO DE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", COM DIMENÇÕES DE 5,00X2,20X1,50 M. REDE INCLUSA. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | UND
|  |  | Quantidades de traves = |  | 2 | Und
|  |  | Total = |  | 2 | Und
10.6 | DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | KM
Conclusão da obra
|  |  | Distância = |  | 80 | km
|  |  | Total = |  | 80 | km
10.7 | LIMPEZA GERAL. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
|  |  | Área total do objeto contratado = |  | 396.67 | m²
|  |  | Percentual a ser limpo = |  | 0.1 | %
|  |  | Total = |  | 39.667 | m²
Nova Cruz/RN, 03 de setembro de 2024.

## BDI
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NOVA CRUZ
OBRA/SERVIÇOS: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER.
LOCAL DA OBRA: |  | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: |  | 1.770,48 m²
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.
ÍTEM | TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS |  |  | Desonerado |  | Não Desonerado
|  |  |  | B.D.I. edificação | B.D.I. equipamentos | B.D.I. edificação | B.D.I. equipamentos
1 | Taxa de Administração Central |  | AC | 3% | 1.5% | 3% | 1.5%
2 | Despesas Financeiras |  | DF | 0.59% | 0.85% | 0.59% | 0.85%
3 | Taxa de Seguros e Taxa de Garantias |  | S+G | 0.8% | 0.3% | 0.8% | 0.3%
4 | Taxa de Risco |  | R | 0.97% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
5 | Taxa de Lucro/Remuneração |  | L | 6.16% | 3.5% | 6.16% | 3.5%
6 | Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) |  | I | 13.15% | 3.65% | 8.65% | 3.65%
6.1 | COFINS |  | i° | 3% | 3% | 3% | 3%
6.2 | ISS |  | i¹ | 5% | 0 | 5% | 0
6.3 | PIS |  | i² | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
6.4 | CPRB -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA |  | i³ | 4.5% | 0 | 0% | 0
| TOTAL GERAL DO B.D.I. |  |  | 28.82% | 10.89% | 22.47% | 10.89%
LIMITES DOS VALORES, CONFORME ÍTEM 9 DO ACÓRDÃO
Legenda:
AC = taxa de administração central
DF = taxa de despesas financeiras
S = taxa de seguros
G = taxa de garantias
R = taxa de risco
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%; ISS = 2,00% A 5,00%; CPRB = 4,50%
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Nova Cruz/RN, 03 de setembro de 2024.

## SINAPI + BDI
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
OBRA/SERVIÇOS: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER.
LOCAL DA OBRA: |  | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: |  | 1.770,48 m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[7 empty] | DBI = | 22.47%
ÍTEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO SEM BDI | P. UNITÁRIO COM BDI | P. TOTAL SEM BDI | P. TOTAL COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | [5 empty] | 31819.28
1.1 | IFRN/NC 001 (Beach Soccer) | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 7 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%. | % | 100% | 14291.33 | 17502.59 | 14291.33 | 17502.59
1.2 | IFRN/NC 002 (Beach Soccer) | REGULARIZAÇÃO DE OBRA. | UND | 1 | 218.54 | 267.64 | 218.54 | 267.64
1.3 | IFRN/NC 003 (Beach Soccer) | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. | M² | 2.88 | 191.29 | 234.27 | 550.91 | 674.69
1.4 | SINAPI - 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024. | M | 75.8 | 68.49 | 83.87 | 5191.54 | 6357.34
1.5 | IFRN/NC 004 (Beach Soccer) | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. | M² | 3.5 | 826.48 | 1012.19 | 2892.68 | 3542.66
1.6 | IFRN/NC 005 (Beach Soccer) | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M² | 1.5 | 1059.5 | 1297.56 | 1589.25 | 1946.34
1.7 | IFRN/NC 006 (Beach Soccer) | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE FORÇA. | PT | 1 | 175.61 | 215.06 | 175.61 | 215.06
1.8 | IFRN/NC 007 (Beach Soccer) | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA. | PT | 1 | 727.82 | 891.36 | 727.82 | 891.36
1.9 | IFRN/NC 008 (Beach Soccer) | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. | KM | 80 | 4.31 | 5.27 | 344.8 | 421.6
2.0 |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | [5 empty] | 74205.36
2.1 | SINAPI - 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024. | M² | 1770.48 | 0.61 | 0.74 | 1079.99 | 1310.15
2.2 | SINAPI - 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 17.15 | 89.24 | 109.29 | 1530.46 | 1874.32
2.3 | SINAPI - 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 22.8 | 98.23 | 120.3 | 2239.64 | 2742.84
2.4 | SINAPI - 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 75.17 | 36.15 | 44.27 | 2717.39 | 3327.77
2.5 | SINAPI - 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 39.95 | 609.04 | 745.89 | 24331.14 | 29798.3
2.6 | SINAPI - 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 39.95 | 20.96 | 25.66 | 837.35 | 1025.11
2.7 | SINAPI - 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M³ | 156.84 | 76.95 | 94.24 | 12068.83 | 14780.6
2.9 | SINAPI - 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1312 | 3.68 | 4.5 | 4828.16 | 5904
2.10 | SINAPI - 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. | M³ | 128.52 | 9.22 | 11.29 | 1184.95 | 1450.99
2.10 | SINAPI - 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³ x KM | 3855.72 | 2.54 | 3.11 | 9793.52 | 11991.28
3.0 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 12412.852
3.1 | SINAPI - 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.16 | 20.81 | 25.48 | 1730.55 | 2118.91
3.2 | SINAPI - 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 252.8 | 16.57 | 20.29 | 4188.89 | 5129.312
3.3 | SINAPI - 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. | KG | 185.1 | 11.61 | 14.21 | 2149.01 | 2630.27
3.4 | SINAPI - 040107 | FORMA PARA PILARES EM TABUAS DE MADEIRA. | M² | 4.5 | 125.71 | 153.95 | 565.69 | 692.77
3.5 | SINAPI - 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. | M³ | 1.56 | 963.92 | 1180.51 | 1503.71 | 1841.59
4.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | [5 empty] | 7586.16
4.1 | SINAPI - 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 73 | 84.86 | 103.92 | 6194.78 | 7586.16
5.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES | [5 empty] | 7428.48
5.1 | SINAPI - 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023. | M² | 146 | 41.55 | 50.88 | 6066.3 | 7428.48
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 37580.87
6.1 | SINAPI - 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 336.97 | 412.68 | 336.97 | 412.68
6.2 | SINAPI - 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4 X 0,4 X 0,4 M. AF_12/2020 | UND | 12 | 215.84 | 264.33 | 2590.08 | 3171.96
6.3 | SINAPI - 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 18.6 | 22.77 | 558 | 683.1
6.4 | SINAPI - 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 140 | 15.61 | 19.11 | 2185.4 | 2675.4
6.5 | SINAPI - 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 | 7.45 | 9.12 | 5587.5 | 6840
6.6 | SINAPI - 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 5 | 11.31 | 13.85 | 56.55 | 69.25
6.7 | SINAPI - 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 73.77 | 90.34 | 73.77 | 90.34
6.8 | SINAPI - 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 1 | 19.68 | 24.1 | 19.68 | 24.1
6.9 | SINAPI - 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 1 | 21.72 | 26.6 | 21.72 | 26.6
6.10 | IFRN/NC 009 (Beach Soccer) | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, 12 M, C/ REFLETOR, LÂMPADAS LED 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2022 | UND | 4 | 4814.95 | 5896.86 | 19259.8 | 23587.44
7.0 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 72968.1
7.1 | SINAPI - 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. | M² | 146 | 6.32 | 7.74 | 922.72 | 1130.04
7.2 | SINAPI - 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. | M² | 146 | 34.07 | 41.72 | 4974.22 | 6091.12
7.3 | IFRN/NC 010 (Beach Soccer) | ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. | M³ | 393.6 | 136.4 | 167.04 | 53687.04 | 65746.94
8.0 |  | PINTURA | [5 empty] | 8703.42
8.1 | SINAPI - 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/202 | M² | 146 | 3.3 | 4.04 | 481.8 | 589.84
8.2 | SINAPI - 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024. | M² | 146 | 20.47 | 25.06 | 2988.62 | 3658.76
8.3 | SINAPI - 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 97.83 | 10.27 | 12.57 | 1004.71 | 1229.72
8.4 | SINAPI - 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M² | 97.83 | 24.32 | 29.78 | 2379.22 | 2913.37
8.5 | SINAPI - 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 175.13 | 1.46 | 1.78 | 255.68 | 311.73
9.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 46099.68
9.1 | SINAPI - 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. | M² | 396.67 | 75.31 | 92.23 | 29873.21 | 36584.87
9.2 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 175.13 | 44.37 | 54.33 | 7770.51 | 9514.81
10.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 108989.09
10.1 | IFRN/NC 011 (Beach Soccer) | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS. | M² | 2 | 849.26 | 1040.08 | 1698.52 | 2080.16
10.2 | SINAPI - 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021. | M² | 506.8 | 141.21 | 172.93 | 71565.22 | 87640.92
10.3 | SINAPI - 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (ENGASTAMENTO NA FUNDAÇÃO). | M | 62.5 | 73.43 | 89.92 | 4589.37 | 5620
10.4 | IFRN/NC 012 (Beach Soccer) | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. | UND | 2 | 2152.74 | 2636.46 | 4305.48 | 5272.92
10.5 | IFRN/NC 013 (Beach Soccer) | CONFECÇÃO DE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", COM DIMENÇÕES DE 5,00X2,20X1,50 M. REDE INCLUSA. | UND | 2 | 2961.18 | 3626.55 | 5922.36 | 7253.1
10.6 | IFRN/NC 014 (Beach Soccer) | DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. | KM | 80 | 4.31 | 5.27 | 344.8 | 421.6
10.7 | IFRN/NC 015 (Beach Soccer) | LIMPEZA GERAL. | M² | 39.66 | 14.42 | 17.66 | 571.89 | 700.39
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [7 empty] | 407793.292
Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha não desonerada do SINAPI - Julho/2024, e os códigos dos serviços encontram-se na coluna REFERÊNCIA;
Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI, foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços do SINAPI do mês de julho/2024 e ORSE/SE do mes de jun/2024.
Nova Cruz/RN, 03 de setembro de 2024.

## ADM
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NOVA CRUZ
OBRA/SERVIÇOS: | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER.
LOCAL DA OBRA: | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: | 1.770,48 m²
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
IFRN/NC - 001 (Fábrica de Sabão) | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 7 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%. |  |  |  |  | %
REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CLASSIFIC. | UNID | COEF. | PREÇO | PREÇO TOTAL
SINAPI - 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | MÊS | 0.1952 | 10310.71 | 2012.6496
SINAPI - 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.1952 | 148.41 | 28.9696
TOTAL SEM BDI (1 MÊS) | [5 empty] | 2041.6192
TOTAL SEM BDI (7 MÊS) | [5 empty] | 14291.33
|  | Valor Total do orçamento sem ADM = |  |  |  | 390290.7
|  | 3.49% |  | do orçamento sem ADM = |  | 13621.1454
|  | 8.87% |  | do orçamento sem ADM = |  | 34618.7851
|  | Valor da ADM aplicada ao Orçamento = |  |  |  | 14291.33
|  | Porçentagem da ADM (entre 3,49% e 8,87%) = |  |  |  | 3.662%
Nova Cruz/RN, 03 de setembro de 2024.

## CRONOGRAMA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
OBRA/SERVIÇOS: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER.
LOCAL DA OBRA: |  | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: |  | 1.770,48 m²
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Ítem | Discriminação |  | Valor | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  | 31819.28 | 7.803% | 16816.4895 | 2500.9954 | 2500.9954 | 2500.9954 | 2500.9954 | 2500.9954 | 2497.8135
[5 empty] | 52.85% | 7.86% | 7.86% | 7.86% | 7.86% | 7.86% | 7.85%
2.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 74205.36 | 18.2% | 37102.68 | 37102.68
[5 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.0 | SUPERESTRUTURA |  | 12412.852 | 3.044% |  | 8068.3538 | 4344.4982
[6 empty] | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA |  | 7586.16 | 1.86% |  |  | 7586.16
[7 empty] | 100% |  |  |  | 0%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES |  | 7428.48 | 1.822% |  |  |  | 7428.48
[8 empty] | 100% |  |  | 0%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 37580.87 | 9.216% |  |  |  |  | 15032.348 | 15032.348 | 7516.174
[9 empty] | 40% | 40% | 20%
7.0 | REVESTIMENTOS |  | 72968.1 | 17.89% |  |  | 36484.05 | 36484.05
[7 empty] | 50% | 50%
8.0 | PINTURA |  | 8703.42 | 2.134% | [5 empty] | 8703.42
100%
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 46099.68 | 11.3% |  |  |  |  | 9219.936 | 9219.936 | 27659.808
[7 empty] | 0% | 0% | 20% | 20% | 60%
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 108989.09 | 26.73% |  |  |  |  | 38146.1815 | 38146.1815 | 32696.727
[9 empty] | 35% | 35% | 30%
Totais simples |  |  | 407793.292 | 100% | 53919.1695 | 47672.0292 | 50915.7036 | 46413.5254 | 64899.4609 | 73602.8809 | 70370.5225
Totais acumulados |  |  |  |  | 53919.1695 | 101591.1987 | 152506.9023 | 198920.4277 | 263819.8886 | 337422.7695 | 407793.292
Percentual mensal |  |  |  |  | 13.22% | 11.69% | 12.49% | 11.38% | 15.91% | 18.05% | 17.26%
Percentual acumulado |  |  |  |  | 13.22% | 24.91% | 37.4% | 48.78% | 64.69% | 82.74% | 100%
Nova Cruz/RN, 03 de setembro de 2024.

## 1ª Medição
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | [6 empty] | Construtora:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 01 |  | PERIODO DA MEDIÇÃO: |  |  | 08/01/2024 - 28/03/2024 |  |  | Valor Contrato = |  | #REF!
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER. | DATA: |  |  | 2024-04-10 |  |  | Valor da Medição = |  | #REF!
LOCAL: | CAICÓ / RN. | NOTA FISCAL |  |  | 276 |  |  | Valor Acumulado = |  | #REF!
FIRMA: | ANDRADE & REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CONTRATO : |  |  | 300/2023 - PROAD/IFRN |  |  | Saldo Contrato = |  | #REF!
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADES |  |  |  | PREÇOS - R$
|  |  |  | CONTRATO | MEDIÇÃO 01 | ACUMULADA | SALDO | CONTRATO | MEDIÇÃO | ACUMULADO | SALDO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 7 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%. | % | 17502.59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17502.59 | 17502.59 | 17502.59 | 0
1.2 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA. | UND | 267.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 267.64 | 267.64 | 267.64 | 0
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. | M² | 234.27 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0 | 674.69 | 674.69 | 674.69 | 0
1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024. | M | 83.87 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 0 | 6357.34 | 6357.34 | 6357.34 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. | M² | 1012.19 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3542.66 | 3542.66 | 3542.66 | 0
1.7 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE FORÇA. | PT | 215.06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 215.06 | 215.06 | 215.06 | 0
1.8 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA. | PT | 891.36 | 100% | 22% | 22% | 78% | 891.36 | 196.09 | 196.09 | 695.26
2.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024. | M² | 0.74 | 1770.48 | 50 | 50 | 1720.48 | 1310.15 | 37 | 37 | 1273.15
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 109.29 | 17.15 | 880 | 880 | -862.85 | 1874.32 | 96175.2 | 96175.2 | -94300.87
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³ x KM | 3.11 | 3855.72 | 50 | 50 | 3805.72 | 11991.28 | 155.5 | 155.5 | 11835.78
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.48 | 83.16 |  | 0 | 83.16 | 2118.91 | 0 | 0 | 2118.91
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 580 | 580 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20.29 | 252.8 | 9.07 | 9.07 | 243.73 | 5129.312 | 184.03 | 184.03 | 4945.28
#REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. | KG | 14.21 | 185.1 | 60 | 60 | 125.1 | 2630.27 | 852.6 | 852.6 | 1777.67
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 141.9605 | 141.9605 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 670.82 | 670.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | FORMA PARA PILARES EM TABUAS DE MADEIRA. | M² | 153.95 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 692.77 | 461.85 | 461.85 | 230.92
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17.85 | 17.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. | M³ | 1180.51 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 1841.59 | 1841.59 | 1841.59 | 0
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | [6 empty] | 7586.16 | 7586.16 | 7586.16 | 0
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 103.92 | 73 | 73 | 73 | 0 | 7586.16 | 7586.16 | 7586.16 | 0
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES | [6 empty] | 7428.48 | 0 | 0 | 7428.48
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023. | M² | 50.88 | 146 |  | 0 | 146 | 7428.48 | 0 | 0 | 7428.48
7.0 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. | M² | 7.74 | 146 |  | 0 | 146 | 1130.04 | 0 | 0 | 1130.04
7.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. | M² | 41.72 | 146 |  | 0 | 146 | 6091.12 | 0 | 0 | 6091.12
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 109.5001 | 109.5001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. | M³ | 167.04 | 393.6 | 11.25 | 11.25 | 382.35 | 65746.94 | 1879.2 | 1879.2 | 63867.74
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.1301 | 28.1301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.0 | PINTURA | [6 empty] | 4248.6 | 0 | 0 | 4248.6
8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/202 | M² | 4.04 | 146 |  | 0 | 146 | 589.84 | 0 | 0 | 589.84
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024. | M² | 25.06 | 146 |  | 0 | 146 | 3658.76 | 0 | 0 | 3658.76
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 36584.87 | 0 | 0 | 36584.87
9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. | M² | 92.23 | 396.67 |  | 0 | 396.67 | 36584.87 | 0 | 0 | 36584.87
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.5 | CONFECÇÃO DE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", COM DIMENÇÕES DE 5,00X2,20X1,50 M. REDE INCLUSA. | UND | 3626.55 | 2 | 165 | 165 | -163 | 7253.1 | 598380.78 | 598380.78 | -591127.68
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.6 | DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. | KM | 5.27 | 80 | 0.5 | 0.5 | 79.5 | 421.6 | 2.63 | 2.63 | 418.96
10.7 | LIMPEZA GERAL. | M² | 17.66 | 39.66 |  | 0 | 39.66 | 700.39 | 0 | 0 | 700.39
TOTAL GERAL | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## SIMEC
SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
LOCAL DO SERVIÇO: IFRN - CAMPUS CAICÓ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 m².
ACOMPANHAMENTO DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | Periodo: | 08/01/2024 - 28/03/2024
SIMEC - BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 |  |  |  | Data: | 2024-04-10
Ítem | Etapa | Valor Previsto | % | MEDIÇÃO 01 R$ | MEDIÇÃO 01 % | ACUMULADO R$ | ACUMULADO %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | SUPERESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 7586.16 | #REF! | 7586.16 | 100% | 7586.16 | 100%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES | 7428.48 | #REF! | 0 | 0% | 0 | 0%
7.0 | REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.0 | PINTURA | 4248.6 | #REF! | 0 | 0% | 0 | 0%
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 36584.87 | #REF! | 0 | 0% | 0 | 0%
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | Periodo: | #REF!
SIMEC - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 |  |  |  | Data: | #REF!
Ítem | Etapa | Valor Previsto | % | MEDIÇÃO 02 R$ | MEDIÇÃO 02 % | ACUMULADO R$ | ACUMULADO %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | #REF! | #REF! | 4460.9896 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | SUPERESTRUTURA | #REF! | #REF! | 1905.2423 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3211.7623 | #REF! | #REF! | #REF!
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 7586.16 | #REF! | 73417.8385 | 967.8% | 81003.9985 | 1068%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES | 7428.48 | #REF! | 5560.4282 | 74.85% | 5560.4282 | 74.85%
7.0 | REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.0 | PINTURA | 4248.6 | #REF! | 0 | 0% | 0 | 0%
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | 320.4445 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | 88876.7054 | #REF! | #REF! | #REF!
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | Periodo: | 16/01/2023 - 16/02/2023
SIMEC - BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 |  |  |  | Data: | 2023-02-28
Ítem | Etapa | Valor Previsto | % | MEDIÇÃO 03 R$ | MEDIÇÃO 03 % | ACUMULADO R$ | ACUMULADO %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | #REF! | #REF! | 4252.9923 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | SUPERESTRUTURA | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9904.3249 | #REF! | #REF! | #REF!
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 7586.16 | #REF! | 53010.235 | 698.8% | 134014.2334 | 1767%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES | 7428.48 | #REF! | 2173.3801 | 29.26% | 7733.8083 | 104.1%
7.0 | REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.0 | PINTURA | 4248.6 | #REF! | 0 | 0% | 0 | 0%
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | 69340.9323 | #REF! | #REF! | #REF!
Formulas:
MEDIÇÃO 01 % = '[4]3ª Medição'!F6:H6