## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO IFRN - CAMPUS UMARIZAL (atualização preços) | SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Norte SBC - 10/2024 - Rio Grande do Norte SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Norte ORSE - 06/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2024 - Minas Gerais IOPES - 06/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo FDE - 07/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro | 22,47% |  | Não Desonerado: Horista: 116,21% Mensalista: 71,48%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS
1 | PROJETOS | 100,00% 373.213,57 | 47,53% 177.403,82 | 52,47% 195.809,75
1.1 | BLOCO DE SALAS DE AULAS | 100,00% 73.578,83 | 100,00% 73.578,83
1.2 | BLOCO SETOR DE SAÚDE | 100,00% 21.431,59 | 100,00% 21.431,59
1.3 | BLOCO DOS TERCEIRIZADOS | 100,00% 8.956,32 | 100,00% 8.956,32
1.4 | BIBLIOTECA | 100,00% 66.110,56 | 100,00% 66.110,56
1.5 | REFEITÓRIO | 100,00% 28.586,20 |  | 100,00% 28.586,20
1.6 | LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA | 100,00% 20.830,34 |  | 100,00% 20.830,34
1.7 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | 100,00% 131.972,37 |  | 100,00% 131.972,37
1.8 | BANHEIROS DA ÁREA ESPORTIVA | 100,00% 14.420,84 |  | 100,00% 14.420,84
1.9 | TOPOGRAFIA | 100,00% 7.326,52 | 100,00% 7.326,52
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.504.990,67 | 15,65% 392.038,35 | 11,80% 295.588,19 | 11,30% 283.011,16 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 2,91% 72.901,97 | 3,05% 76.313,63
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/DIVERSOS | 100,00% 1.795.614,94 | 6,43% 115.458,04 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,06% 72.901,97 | 4,25% 76.313,63
2.2 | DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS | 100,00% 41.923,41 | 70,00% 29.346,39 | 30,00% 12.577,02
2.3 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 67.140,33 | 100,00% 67.140,33
2.4 | MURO DE FECHAMENTO DO CAMPUS COM 3 M DE ALTURA E PILARES A CADA 3M. | 100,00% 600.311,99 | 30,00% 180.093,60 | 35,00% 210.109,20 | 35,00% 210.109,20
3 | BLOCO PRINCIPAL DE SALA DE AULAS | 100,00% 5.765.006,56 | 0,49% 28.471,28 | 2,28% 131.333,97 | 7,88% 454.306,83 | 8,13% 468.929,50 | 14,16% 816.373,50 | 12,90% 743.802,24 | 10,81% 623.295,61 | 11,36% 654.864,66 | 11,82% 681.637,35 | 10,48% 604.287,32 | 8,68% 500.207,17 | 1,00% 57.497,13
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 94.904,28 | 30,00% 28.471,28 | 70,00% 66.433,00
3.2 | INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 649.009,75 |  | 10,00% 64.900,98 | 70,00% 454.306,83 | 20,00% 129.801,95
3.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 1.695.637,76 |  |  |  | 20,00% 339.127,55 | 40,00% 678.255,10 | 30,00% 508.691,33 | 10,00% 169.563,78
3.4 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | 100,00% 384.082,40 |  |  |  |  | 10,00% 38.408,24 | 30,00% 115.224,72 | 45,00% 172.837,08 | 5,00% 19.204,12 |  |  | 10,00% 38.408,24
3.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 185.059,82 | [7 empty] | 10,00% 18.505,98 | 10,00% 18.505,98 | 40,00% 74.023,93 | 40,00% 74.023,93
3.6 | COBERTURA | 100,00% 453.612,72 | [6 empty] | 20,00% 90.722,54 | 35,00% 158.764,45 | 35,00% 158.764,45 | 10,00% 45.361,27
3.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 770.653,67 |  |  |  |  | 5,00% 38.532,68 | 5,00% 38.532,68 | 10,00% 77.065,37 | 25,00% 192.663,42 | 25,00% 192.663,42 | 20,00% 154.130,73 | 10,00% 77.065,37
3.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 38.184,70 |  |  |  |  | 5,00% 1.909,24 | 5,00% 1.909,24 | 10,00% 3.818,47 | 20,00% 7.636,94 | 20,00% 7.636,94 | 20,00% 7.636,94 | 20,00% 7.636,94
3.9 | IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 100,00% 1.076,77 | [7 empty] | 100,00% 1.076,77
3.10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 175.151,47 | [7 empty] | 20,00% 35.030,29 | 25,00% 43.787,87 | 25,00% 43.787,87 | 20,00% 35.030,29 | 10,00% 17.515,15
3.11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 596.881,95 | [5 empty] | 10,00% 59.688,20 | 15,00% 89.532,29 | 25,00% 149.220,49 | 25,00% 149.220,49 | 15,00% 89.532,29 | 10,00% 59.688,20
3.12 | FORRO | 100,00% 83.352,48 | [9 empty] | 50,00% 41.676,24 | 50,00% 41.676,24
3.13 | PISO | 100,00% 395.121,61 |  |  |  |  | 15,00% 59.268,24 | 5,00% 19.756,08 | 5,00% 19.756,08 | 15,00% 59.268,24 | 20,00% 79.024,32 | 20,00% 79.024,32 | 20,00% 79.024,32
3.14 | VIDROS | 100,00% 2.902,14 | [11 empty] | 100,00% 2.902,14
3.15 | PINTURAS | 100,00% 185.399,21 | [8 empty] | 10,00% 18.539,92 | 30,00% 55.619,76 | 40,00% 74.159,68 | 20,00% 37.079,84
3.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 53.975,83 | [7 empty] | 25,00% 13.493,96 | 25,00% 13.493,96 | 25,00% 13.493,96 | 25,00% 13.493,96
4 | BLOCO DO SETOR DE SAÚDE | 100,00% 821.638,22 | [7 empty] | 0,30% 2.455,61 | 6,48% 53.252,27 | 9,72% 79.878,41 | 9,06% 74.465,48 | 15,43% 126.777,39 | 17,83% 146.463,59 | 17,40% 142.989,85 | 11,80% 96.940,31 | 10,31% 84.746,00 | 1,66% 13.669,30
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 2.455,61 | [7 empty] | 100,00% 2.455,61
4.2 | INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 133.130,68 | [8 empty] | 40,00% 53.252,27 | 60,00% 79.878,41
4.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 157.933,43 | [10 empty] | 40,00% 63.173,37 | 60,00% 94.760,06
4.4 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | 100,00% 62.206,69 | [12 empty] | 50,00% 31.103,35 | 25,00% 15.551,67 |  | 25,00% 15.551,67
4.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 41.871,27 | [13 empty] | 40,00% 16.748,51 | 60,00% 25.122,76
4.6 | COBERTURA | 100,00% 75.796,94 | [12 empty] | 50,00% 37.898,47 | 50,00% 37.898,47
4.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 90.211,21 | [11 empty] | 20,00% 18.042,24 | 20,00% 18.042,24 | 20,00% 18.042,24 | 20,00% 18.042,24 | 20,00% 18.042,24
4.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 16.505,19 | [11 empty] | 20,00% 3.301,04 | 20,00% 3.301,04 | 20,00% 3.301,04 | 20,00% 3.301,04 | 20,00% 3.301,04
4.9 | IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 100,00% 209,41 | [12 empty] | 100,00% 209,41
4.10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 12.361,23 | [10 empty] | 10,00% 1.236,12 | 5,00% 618,06 | 5,00% 618,06 | 20,00% 2.472,25 | 20,00% 2.472,25 | 20,00% 2.472,25 | 20,00% 2.472,25
4.11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 129.242,97 | [10 empty] | 5,00% 6.462,15 | 5,00% 6.462,15 | 40,00% 51.697,19 | 30,00% 38.772,89 | 20,00% 25.848,59
4.12 | FORRO | 100,00% 10.704,81 | [13 empty] | 50,00% 5.352,41 | 50,00% 5.352,41
4.13 | PISO | 100,00% 35.938,40 | [10 empty] | 10,00% 3.593,84 | 10,00% 3.593,84 | 10,00% 3.593,84 | 10,00% 3.593,84 | 30,00% 10.781,52 | 30,00% 10.781,52
4.14 | VIDROS | 100,00% 414,59 | [16 empty] | 100,00% 414,59
4.15 | PINTURAS | 100,00% 47.629,63 | [14 empty] | 10,00% 4.762,96 | 70,00% 33.340,74 | 20,00% 9.525,93
4.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.026,16 | [13 empty] | 25,00% 1.256,54 | 25,00% 1.256,54 | 25,00% 1.256,54 | 25,00% 1.256,54
5 | BLOCO DOS TERCEIRIZADOS | 100,00% 329.296,08 | [10 empty] | 0,52% 1.717,02 | 6,09% 20.063,98 | 9,14% 30.095,98 | 16,31% 53.720,31 | 20,44% 67.314,72 | 17,75% 58.435,58 | 16,28% 53.616,17 | 13,46% 44.332,32
5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 1.717,02 | [10 empty] | 100,00% 1.717,02
5.2 | INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 50.159,96 | [11 empty] | 40,00% 20.063,98 | 60,00% 30.095,98
5.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 63.883,50 | [13 empty] | 60,00% 38.330,10 | 40,00% 25.553,40
5.4 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | 100,00% 40.794,36 | [14 empty] | 25,00% 10.198,59 | 25,00% 10.198,59 | 10,00% 4.079,44 | 40,00% 16.317,74
5.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 20.102,06 | [16 empty] | 40,00% 8.040,82 | 60,00% 12.061,24
5.6 | COBERTURA | 100,00% 41.138,02 | [14 empty] | 20,00% 8.227,60 | 40,00% 16.455,21 | 40,00% 16.455,21
5.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 9.873,53 | [13 empty] | 20,00% 1.974,71 | 20,00% 1.974,71 | 20,00% 1.974,71 | 20,00% 1.974,71 | 20,00% 1.974,71
5.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 20.468,64 | [13 empty] | 20,00% 4.093,73 | 20,00% 4.093,73 | 20,00% 4.093,73 | 20,00% 4.093,73 | 20,00% 4.093,73
5.9 | IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 100,00% 2.815,64 | [15 empty] | 100,00% 2.815,64
5.10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.269,85 | [16 empty] | 30,00% 380,96 | 70,00% 888,90
5.11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 39.724,61 | [13 empty] | 20,00% 7.944,92 | 40,00% 15.889,84 | 40,00% 15.889,84
5.12 | FORRO | 100,00% 6.743,87 | [16 empty] | 100,00% 6.743,87
5.13 | PISO | 100,00% 13.768,52 | [13 empty] | 10,00% 1.376,85 | 10,00% 1.376,85 | 20,00% 2.753,70 | 50,00% 6.884,26 | 10,00% 1.376,85
5.14 | VIDROS | 100,00% 2.655,98 | [17 empty] | 100,00% 2.655,98
5.15 | PINTURAS | 100,00% 14.180,52 | [15 empty] | 30,00% 4.254,16 | 35,00% 4.963,18 | 35,00% 4.963,18
5.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00% 0,00
6 | BIBLIOTECA | 100,00% 1.568.198,01 |  |  |  | 8,48% 133.008,49 | 5,65% 88.672,33 | 8,24% 129.178,39 | 11,67% 183.080,50 | 10,20% 159.883,85 | 9,41% 147.600,90 | 9,91% 155.404,53 | 10,23% 160.427,31 | 9,58% 150.283,34 | 8,59% 134.755,85 | 6,77% 106.180,79 | 1,26% 19.721,75
6.1 | INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 221.680,82 |  |  |  | 60,00% 133.008,49 | 40,00% 88.672,33
6.2 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 377.634,57 | [5 empty] | 30,00% 113.290,37 | 40,00% 151.053,83 | 30,00% 113.290,37
6.3 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | 100,00% 161.386,45 | [6 empty] | 10,00% 16.138,65 | 15,00% 24.207,97 | 45,00% 72.623,90 |  | 10,00% 16.138,65 | 20,00% 32.277,29
6.4 | ESQUADRIAS | 100,00% 86.878,23 | [8 empty] | 20,00% 17.375,65 | 50,00% 43.439,12 | 15,00% 13.031,73 | 15,00% 13.031,73
6.5 | COBERTURA | 100,00% 5.748,32 | [8 empty] | 20,00% 1.149,66 | 80,00% 4.598,66
6.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 127.662,76 | [7 empty] | 5,00% 6.383,14 | 20,00% 25.532,55 | 20,00% 25.532,55 | 20,00% 25.532,55 | 15,00% 19.149,41 | 10,00% 12.766,28 | 10,00% 12.766,28
6.7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 2.286,98 | [7 empty] | 5,00% 114,35 | 20,00% 457,40 | 25,00% 571,75 | 25,00% 571,75 | 10,00% 228,70 | 10,00% 228,70 | 5,00% 114,35
6.8 | IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 100,00% 185,65 | [9 empty] | 100,00% 185,65
6.9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 61.041,77 | [8 empty] | 10,00% 6.104,18 | 20,00% 12.208,35 | 20,00% 12.208,35 | 15,00% 9.156,27 | 15,00% 9.156,27 | 10,00% 6.104,18 | 10,00% 6.104,18
6.10 | REVESTIMENTOS | 100,00% 148.369,65 | [5 empty] | 5,00% 7.418,48 | 5,00% 7.418,48 | 5,00% 7.418,48 | 5,00% 7.418,48 | 35,00% 51.929,38 | 25,00% 37.092,41 | 20,00% 29.673,93
6.11 | FORRO | 100,00% 101.496,95 | [12 empty] | 50,00% 50.748,48 | 50,00% 50.748,48
6.12 | PISO | 100,00% 169.390,80 | [5 empty] | 5,00% 8.469,54 | 5,00% 8.469,54 | 5,00% 8.469,54 | 10,00% 16.939,08 | 10,00% 16.939,08 | 30,00% 50.817,24 | 20,00% 33.878,16 | 15,00% 25.408,62
6.13 | VIDROS | 100,00% 5.764,35 | [14 empty] | 100,00% 5.764,35
6.14 | PINTURAS | 100,00% 78.532,22 | [11 empty] | 10,00% 7.853,22 | 40,00% 31.412,89 | 40,00% 31.412,89 | 10,00% 7.853,22
6.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 20.138,49 | [10 empty] | 25,00% 5.034,62 | 25,00% 5.034,62 | 25,00% 5.034,62 | 25,00% 5.034,62
7 | REFEITÓRIO | 100,00% 1.898.784,92 |  | 1,28% 24.387,88 | 1,22% 23.147,33 | 7,31% 138.883,99 | 8,48% 161.033,14 | 11,19% 212.491,50 | 13,49% 256.199,95 | 14,59% 277.099,66 | 14,35% 272.488,98 | 14,37% 272.933,49 | 8,64% 164.085,72 | 5,06% 96.033,28
7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 24.387,88 |  | 100,00% 24.387,88
7.2 | INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 231.473,31 |  |  | 10,00% 23.147,33 | 60,00% 138.883,99 | 30,00% 69.441,99
7.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 457.955,74 |  |  |  |  | 20,00% 91.591,15 | 35,00% 160.284,51 | 35,00% 160.284,51 | 10,00% 45.795,57
7.4 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | 100,00% 172.964,13 | [7 empty] | 50,00% 86.482,07 | 25,00% 43.241,03 | 25,00% 43.241,03
7.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 104.453,38 | [9 empty] | 40,00% 41.781,35 | 40,00% 41.781,35 | 20,00% 20.890,68
7.6 | COBERTURA | 100,00% 150.176,29 | [7 empty] | 20,00% 30.035,26 | 60,00% 90.105,77 | 20,00% 30.035,26
7.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 137.806,82 | [6 empty] | 10,00% 13.780,68 | 10,00% 13.780,68 | 20,00% 27.561,36 | 20,00% 27.561,36 | 20,00% 27.561,36 | 20,00% 27.561,36
7.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 68.900,06 | [6 empty] | 10,00% 6.890,01 | 10,00% 6.890,01 | 20,00% 13.780,01 | 20,00% 13.780,01 | 20,00% 13.780,01 | 20,00% 13.780,01
7.9 | IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 100,00% 1.317,00 | [8 empty] | 100,00% 1.317,00
7.10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 64.939,37 | [7 empty] | 20,00% 12.987,87 | 20,00% 12.987,87 | 20,00% 12.987,87 | 20,00% 12.987,87 | 20,00% 12.987,87
7.11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 230.377,63 | [5 empty] | 15,00% 34.556,64 | 25,00% 57.594,41 | 25,00% 57.594,41 | 25,00% 57.594,41 | 10,00% 23.037,76
7.12 | FORRO | 100,00% 35.599,12 | [9 empty] | 40,00% 14.239,65 | 60,00% 21.359,47
7.13 | PISO | 100,00% 117.668,97 | [5 empty] | 15,00% 17.650,35 | 15,00% 17.650,35 | 20,00% 23.533,79 | 20,00% 23.533,79 | 30,00% 35.300,69
7.14 | VIDROS | 100,00% 2.798,49 | [11 empty] | 100,00% 2.798,49
7.15 | PINTURAS | 100,00% 90.074,33 | [9 empty] | 30,00% 27.022,30 | 50,00% 45.037,17 | 20,00% 18.014,87
7.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.892,40 | [8 empty] | 30,00% 2.367,72 | 50,00% 3.946,20 | 20,00% 1.578,48
8 | LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA | 100,00% 1.335.416,51 | [11 empty] | 0,76% 10.152,28 | 9,04% 120.752,01 | 14,17% 189.281,36 | 18,58% 248.090,10 | 18,44% 246.201,11 | 17,81% 237.871,96 | 14,04% 187.429,08 | 7,16% 95.638,61
8.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 10.152,28 | [11 empty] | 100,00% 10.152,28
8.2 | INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 152.380,10 | [12 empty] | 60,00% 91.428,06 | 40,00% 60.952,04
8.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 327.861,51 | [13 empty] | 30,00% 98.358,45 | 60,00% 196.716,91 | 10,00% 32.786,15
8.4 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | 100,00% 124.847,57 | [14 empty] | 10,00% 12.484,76 | 55,00% 68.666,16 | 10,00% 12.484,76 | 10,00% 12.484,76 | 15,00% 18.727,14
8.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 75.113,96 | [16 empty] | 60,00% 45.068,38 | 40,00% 30.045,58
8.6 | COBERTURA | 100,00% 95.391,94 | [15 empty] | 70,00% 66.774,36 | 30,00% 28.617,58
8.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 100.532,34 | [13 empty] | 5,00% 5.026,62 | 10,00% 10.053,23 | 10,00% 10.053,23 | 30,00% 30.159,70 | 30,00% 30.159,70 | 15,00% 15.079,85
8.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 77.819,04 | [13 empty] | 5,00% 3.890,95 | 10,00% 7.781,90 | 25,00% 19.454,76 | 20,00% 15.563,81 | 20,00% 15.563,81 | 20,00% 15.563,81
8.9 | IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 100,00% 818,34 | [15 empty] | 100,00% 818,34
8.10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 30.532,40 | [15 empty] | 25,00% 7.633,10 | 25,00% 7.633,10 | 25,00% 7.633,10 | 25,00% 7.633,10
8.11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 169.179,73 | [12 empty] | 10,00% 16.917,97 | 10,00% 16.917,97 | 10,00% 16.917,97 | 20,00% 33.835,95 | 40,00% 67.671,89 | 10,00% 16.917,97
8.12 | FORRO | 100,00% 24.688,31 | [17 empty] | 50,00% 12.344,16 | 50,00% 12.344,16
8.13 | PISO | 100,00% 82.706,53 | [12 empty] | 15,00% 12.405,98 | 5,00% 4.135,33 | 5,00% 4.135,33 | 5,00% 4.135,33 | 20,00% 16.541,31 | 40,00% 33.082,61 | 10,00% 8.270,65
8.14 | VIDROS | 100,00% 2.953,96 | [18 empty] | 100,00% 2.953,96
8.15 | PINTURAS | 100,00% 50.219,84 | [16 empty] | 20,00% 10.043,97 | 50,00% 25.109,92 | 30,00% 15.065,95
8.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 10.218,66 | [15 empty] | 20,00% 2.043,73 | 40,00% 4.087,46 | 40,00% 4.087,46
9 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | 100,00% 2.181.148,92 | [14 empty] | 4,52% 98.584,52 | 4,78% 104.173,84 | 6,57% 143.239,03 | 10,22% 222.988,36 | 17,26% 376.531,58 | 19,31% 421.257,57 | 18,23% 397.607,86 | 11,56% 252.197,34 | 5,04% 109.872,95 | 2,51% 54.695,88
9.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 98.584,52 | [14 empty] | 100,00% 98.584,52
9.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100,00% 260.434,60 | [15 empty] | 40,00% 104.173,84 | 55,00% 143.239,03 | 5,00% 13.021,73
9.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 36.562,16 | [17 empty] | 90,00% 32.905,94 | 10,00% 3.656,22
9.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS | 100,00% 85.500,94 | [17 empty] | 5,00% 4.275,05 | 45,00% 38.475,42 | 30,00% 25.650,28 | 20,00% 17.100,19
9.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 18.186,33 | [20 empty] | 40,00% 7.274,53 | 60,00% 10.911,80
9.6 | COBERTURA | 100,00% 995.251,86 | [17 empty] | 10,00% 99.525,19 | 25,00% 248.812,97 | 30,00% 298.575,56 | 25,00% 248.812,97 | 10,00% 99.525,19
9.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 63.237,64 | [17 empty] | 15,00% 9.485,65 | 15,00% 9.485,65 | 15,00% 9.485,65 | 15,00% 9.485,65 | 20,00% 12.647,53 | 20,00% 12.647,53
9.8 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 28.356,60 | [21 empty] | 50,00% 14.178,30 | 50,00% 14.178,30
9.9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 26.903,70 | [18 empty] | 20,00% 5.380,74 | 20,00% 5.380,74 | 20,00% 5.380,74 | 20,00% 5.380,74 | 20,00% 5.380,74
9.10 | REVETIMENTOS | 100,00% 318.874,02 | [17 empty] | 20,00% 63.774,80 | 15,00% 47.831,10 | 15,00% 47.831,10 | 20,00% 63.774,80 | 20,00% 63.774,80 | 10,00% 31.887,40
9.11 | PINTURA | 100,00% 228.894,91 | [18 empty] | 10,00% 22.889,49 | 15,00% 34.334,24 | 20,00% 45.778,98 | 20,00% 45.778,98 | 20,00% 45.778,98 | 15,00% 34.334,24
9.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 20.361,64 | [23 empty] | 100,00% 20.361,64
10 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 93.307,06 | [19 empty] | 15,34% 14.309,22 | 20,79% 19.398,17 | 12,25% 11.432,99 | 35,93% 33.521,54 | 15,70% 14.645,14
10.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DRENAGEM | 100,00% 31.798,26 | [19 empty] | 45,00% 14.309,22 |  |  | 55,00% 17.489,04
10.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 100,00% 19.398,17 | [20 empty] | 100,00% 19.398,17
10.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 3.904,69 | [21 empty] | 100,00% 3.904,69
10.4 | ALVENARIA | 100,00% 9.410,38 | [21 empty] | 80,00% 7.528,30 | 20,00% 1.882,08
10.5 | REVESTIMENTOS | 100,00% 14.150,42 | [22 empty] | 100,00% 14.150,42
10.6 | PINTURA | 100,00% 13.109,13 | [23 empty] | 100,00% 13.109,13
10.7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.536,01 | [23 empty] | 100,00% 1.536,01
11 | BANHEIROS DA ÁREA ESPORTIVA | 100,00% 572.399,76 | [10 empty] | 15,00% 85.859,96 | 30,00% 171.719,93 | 30,00% 171.719,93 | 20,00% 114.479,95 | 5,00% 28.619,99
12 | RAMAL E QUADRO ELÉTRICO DA ÁREA ESPORTIVA | 100,00% 186.541,30 | [15 empty] | 60,00% 111.924,78 | 20,00% 37.308,26 | 20,00% 37.308,26
13 | URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 100,00% 715.851,22 | [9 empty] | 5,00% 35.792,56 | 10,00% 71.585,12 | 10,00% 71.585,12 | 10,00% 71.585,12 | 10,00% 71.585,12 | 10,00% 71.585,12 | 5,00% 35.792,56 | 5,00% 35.792,56 | 5,00% 35.792,56 | 5,00% 35.792,56 | 5,00% 35.792,56 | 5,00% 35.792,56 | 5,00% 35.792,56 | 5,00% 35.792,56 | 5,00% 35.792,56
14 | POÇO TUBULAR | 100,00% 125.470,66 | 50,00% 62.735,33 | 20,00% 25.094,13 | 20,00% 25.094,13 | 10,00% 12.547,07
15 | SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA E EXTENSÃO DE REDE | 100,00% 127.062,76 |  | 25,00% 31.765,69 | 35,00% 44.471,97 | 40,00% 50.825,10
16 | ABRIGO DO GERADOR | 100,00% 41.914,69 |  |  | 50,00% 20.957,35 | 50,00% 20.957,35
17 | RESERVATÓRIOS SUPERIORES | 100,00% 316.204,08 |  | 30,00% 94.861,22 | 35,00% 110.671,43 | 30,00% 94.861,22 | 5,00% 15.810,20
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 20.119,10 | [23 empty] | 100,00% 20.119,10
Porcentagem |  |  | 3,48% | 4,21% | 5,07% | 5,23% | 6,09% | 6,1% | 5,98% | 6,15% | 6,47% | 6,44% | 5,96% | 4,09% | 3,94% | 3,96% | 3,71% | 3,76% | 3,13% | 3,17% | 3,06% | 2,87% | 2,77% | 1,96% | 1,33% | 1,06%
Custo |  |  | 660.648,78 | 798.840,83 | 961.660,19 | 992.914,68 | 1.154.791,14 | 1.158.374,10 | 1.135.478,02 | 1.167.205,74 | 1.227.881,46 | 1.221.198,27 | 1.131.249,74 | 777.014,41 | 748.274,44 | 751.139,35 | 703.758,48 | 714.175,83 | 594.399,24 | 600.752,54 | 580.864,72 | 544.261,31 | 525.700,55 | 372.324,85 | 252.089,01 | 201.566,31
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,48% | 7,69% | 12,76% | 17,99% | 24,08% | 30,18% | 36,16% | 42,31% | 48,79% | 55,22% | 61,18% | 65,28% | 69,22% | 73,18% | 76,89% | 80,65% | 83,78% | 86,95% | 90,01% | 92,88% | 95,65% | 97,61% | 98,94% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 660.648,78 | 1.459.489,61 | 2.421.149,80 | 3.414.064,48 | 4.568.855,62 | 5.727.229,72 | 6.862.707,74 | 8.029.913,48 | 9.257.794,94 | 10.478.993,21 | 11.610.242,95 | 12.387.257,36 | 13.135.531,80 | 13.886.671,15 | 14.590.429,63 | 15.304.605,46 | 15.899.004,70 | 16.499.757,24 | 17.080.621,96 | 17.624.883,27 | 18.150.583,82 | 18.522.908,67 | 18.774.997,68 | 18.976.564,09
_______________________________________________________________