## SINAPI + BDI
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
24.98%
OBRA/SERVIÇOS: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER.
LOCAL DA OBRA: |  | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: |  | 1.770,48 m²
305842.1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | 305844.9675
[8 empty] | DBI = | 22.47%
ÍTEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO SEM BDI | P. UNITÁRIO COM DESC | P. UNITÁRIO COM BDI | P. TOTAL SEM BDI | P. TOTAL COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | [6 empty] | 23870.98
1.1 | IFRN/NC 001 (Beach Soccer) | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 7 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%. | % | 100% | 14291.33 | 10721.62 | 13130.76 | 10721.62 | 13130.76
1.2 | IFRN/NC 002 (Beach Soccer) | REGULARIZAÇÃO DE OBRA. | UND | 1 | 218.54 | 163.95 | 200.78 | 163.95 | 200.78
1.3 | IFRN/NC 003 (Beach Soccer) | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. | M² | 2.88 | 191.29 | 143.5 | 175.74 | 413.28 | 506.13
1.4 | SINAPI - 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024. | M | 75.8 | 68.49 | 51.38 | 62.92 | 3894.6 | 4769.33
1.5 | IFRN/NC 004 (Beach Soccer) | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. | M² | 3.5 | 826.48 | 620.04 | 759.36 | 2170.14 | 2657.76
1.6 | IFRN/NC 005 (Beach Soccer) | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M² | 1.5 | 1059.5 | 794.85 | 973.45 | 1192.27 | 1460.17
1.7 | IFRN/NC 006 (Beach Soccer) | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE FORÇA. | PT | 1 | 175.61 | 131.74 | 161.34 | 131.74 | 161.34
1.8 | IFRN/NC 007 (Beach Soccer) | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA. | PT | 1 | 727.82 | 546.02 | 668.71 | 546.02 | 668.71
1.9 | IFRN/NC 008 (Beach Soccer) | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. | KM | 80 | 4.31 | 3.23 | 3.95 | 258.4 | 316
[6 empty] | 0 | 0
2.0 |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  | 0 | 0 |  | 55609.97
2.1 | SINAPI - 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024. | M² | 1770.48 | 0.61 | 0.45 | 0.55 | 796.71 | 973.76
2.2 | SINAPI - 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 17.15 | 89.24 | 66.94 | 81.98 | 1148.02 | 1405.95
2.3 | SINAPI - 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 22.8 | 98.23 | 73.69 | 90.24 | 1680.13 | 2057.47
2.4 | SINAPI - 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 75.17 | 36.15 | 27.12 | 33.21 | 2038.61 | 2496.39
2.5 | SINAPI - 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 39.95 | 609.04 | 456.91 | 559.57 | 18253.55 | 22354.82
2.6 | SINAPI - 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 39.95 | 20.96 | 15.72 | 19.25 | 628.01 | 769.03
2.7 | SINAPI - 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M³ | 156.84 | 76.95 | 57.72 | 70.68 | 9052.8 | 11085.45
2.9 | SINAPI - 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1312 | 3.68 | 2.76 | 3.38 | 3621.12 | 4434.56
2.10 | SINAPI - 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. | M³ | 128.52 | 9.22 | 6.91 | 8.46 | 888.07 | 1087.27
2.10 | SINAPI - 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³ x KM | 3855.72 | 2.54 | 1.9 | 2.32 | 7325.86 | 8945.27
[6 empty] | 0 | 0
3.0 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 9311.29
3.1 | SINAPI - 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.16 | 20.81 | 15.61 | 19.11 | 1298.12 | 1589.18
3.2 | SINAPI - 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 252.8 | 16.57 | 12.43 | 15.22 | 3142.3 | 3847.61
3.3 | SINAPI - 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. | KG | 185.1 | 11.61 | 8.71 | 10.66 | 1612.22 | 1973.16
3.4 | SINAPI - 040107 | FORMA PARA PILARES EM TABUAS DE MADEIRA. | M² | 4.5 | 125.71 | 94.31 | 115.5 | 424.39 | 519.75
3.5 | SINAPI - 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. | M³ | 1.56 | 963.92 | 723.15 | 885.64 | 1128.11 | 1381.59
[6 empty] | 0 | 0
4.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 5691.08
4.1 | SINAPI - 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 73 | 84.86 | 63.66 | 77.96 | 4647.18 | 5691.08
[6 empty] | 0 | 0
5.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES |  |  |  | 0 | 0 |  | 5572.82
5.1 | SINAPI - 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023. | M² | 146 | 41.55 | 31.17 | 38.17 | 4550.82 | 5572.82
[6 empty] | 0 | 0
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 28185.11
6.1 | SINAPI - 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 336.97 | 252.8 | 309.6 | 252.8 | 309.6
6.2 | SINAPI - 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4 X 0,4 X 0,4 M. AF_12/2020 | UND | 12 | 215.84 | 161.92 | 198.3 | 1943.04 | 2379.6
6.3 | SINAPI - 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 18.6 | 13.95 | 17.08 | 418.5 | 512.4
6.4 | SINAPI - 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 140 | 15.61 | 11.71 | 14.34 | 1639.4 | 2007.6
6.5 | SINAPI - 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 | 7.45 | 5.58 | 6.83 | 4185 | 5122.5
6.6 | SINAPI - 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 5 | 11.31 | 8.48 | 10.38 | 42.4 | 51.9
6.7 | SINAPI - 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 73.77 | 55.34 | 67.77 | 55.34 | 67.77
6.8 | SINAPI - 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 1 | 19.68 | 14.76 | 18.07 | 14.76 | 18.07
6.9 | SINAPI - 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 1 | 21.72 | 16.29 | 19.95 | 16.29 | 19.95
6.10 | IFRN/NC 009 (Beach Soccer) | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, 12 M, C/ REFLETOR, LÂMPADAS LED 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2022 | UND | 4 | 4814.95 | 3612.26 | 4423.93 | 14449.04 | 17695.72
[6 empty] | 0 | 0
7.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 54737.15
7.1 | SINAPI - 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. | M² | 146 | 6.32 | 4.74 | 5.8 | 692.04 | 846.8
7.2 | SINAPI - 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. | M² | 146 | 34.07 | 25.55 | 31.29 | 3730.3 | 4568.34
7.3 | IFRN/NC 010 (Beach Soccer) | ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. | M³ | 393.6 | 136.4 | 102.32 | 125.31 | 40273.15 | 49322.01
[6 empty] | 0 | 0
8.0 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 6524.25
8.1 | SINAPI - 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/202 | M² | 146 | 3.3 | 2.47 | 3.02 | 360.62 | 440.92
8.2 | SINAPI - 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024. | M² | 146 | 20.47 | 15.35 | 18.79 | 2241.1 | 2743.34
8.3 | SINAPI - 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 97.83 | 10.27 | 7.7 | 9.43 | 753.29 | 922.53
8.4 | SINAPI - 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M² | 97.83 | 24.32 | 18.24 | 22.33 | 1784.41 | 2184.54
8.5 | SINAPI - 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 175.13 | 1.46 | 1.09 | 1.33 | 190.89 | 232.92
[6 empty] | 0 | 0
9.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 34578.17
9.1 | SINAPI - 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. | M² | 396.67 | 75.31 | 56.49 | 69.18 | 22407.88 | 27441.63
9.2 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 175.13 | 44.37 | 33.28 | 40.75 | 5828.32 | 7136.54
[6 empty] | 0 | 0
10.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 81761.28
10.1 | IFRN/NC 011 (Beach Soccer) | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS. | M² | 2 | 849.26 | 637.13 | 780.29 | 1274.26 | 1560.58
10.2 | SINAPI - 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021. | M² | 506.8 | 141.21 | 105.93 | 129.73 | 53685.32 | 65747.16
10.3 | SINAPI - 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (ENGASTAMENTO NA FUNDAÇÃO). | M | 62.5 | 73.43 | 55.08 | 67.45 | 3442.5 | 4215.62
10.4 | IFRN/NC 012 (Beach Soccer) | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. | UND | 2 | 2152.74 | 1615.02 | 1977.91 | 3230.04 | 3955.82
10.5 | IFRN/NC 013 (Beach Soccer) | CONFECÇÃO DE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", COM DIMENÇÕES DE 5,00X2,20X1,50 M. REDE INCLUSA. | UND | 2 | 2961.18 | 2221.53 | 2720.7 | 4443.06 | 5441.4
10.6 | IFRN/NC 014 (Beach Soccer) | DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. | KM | 80 | 4.31 | 3.23 | 3.95 | 258.4 | 316
10.7 | IFRN/NC 015 (Beach Soccer) | LIMPEZA GERAL. | M² | 39.66 | 14.42 | 10.81 | 13.23 | 428.72 | 524.7
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = | [8 empty] | 305842.1
Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha não desonerada do SINAPI - Julho/2024, e os códigos dos serviços encontram-se na coluna REFERÊNCIA;
Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI, foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços do SINAPI do mês de julho/2024 e ORSE/SE do mes de jun/2024.
0

## CRONOGRAMA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
OBRA/SERVIÇOS: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER.
LOCAL DA OBRA: |  | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: |  | 1.770,48 m²
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Ítem | Discriminação |  | Valor | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  | 23870.98 | 7.805% | 12615.8129 | 1876.259 | 1876.259 | 1876.259 | 1876.259 | 1876.259 | 1873.8719
[5 empty] | 52.85% | 7.86% | 7.86% | 7.86% | 7.86% | 7.86% | 7.85%
2.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 55609.97 | 18.18% | 27804.985 | 27804.985
[5 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.0 | SUPERESTRUTURA |  | 9311.29 | 3.044% |  | 6052.3385 | 3258.9515
[6 empty] | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA |  | 5691.08 | 1.861% |  |  | 5691.08
[7 empty] | 100% |  |  |  | 0%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES |  | 5572.82 | 1.822% |  |  |  | 5572.82
[8 empty] | 100% |  |  | 0%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 28185.11 | 9.216% |  |  |  |  | 11274.044 | 11274.044 | 5637.022
[9 empty] | 40% | 40% | 20%
7.0 | REVESTIMENTOS |  | 54737.15 | 17.9% |  |  | 27368.575 | 27368.575
[7 empty] | 50% | 50%
8.0 | PINTURA |  | 6524.25 | 2.133% | [5 empty] | 6524.25
100%
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 34578.17 | 11.31% |  |  |  |  | 6915.634 | 6915.634 | 20746.902
[7 empty] | 0% | 0% | 20% | 20% | 60%
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 81761.28 | 26.73% |  |  |  |  | 28616.448 | 28616.448 | 24528.384
[9 empty] | 35% | 35% | 30%
Totais simples |  |  | 305842.1 | 100% | 40420.7979 | 35733.5825 | 38194.8655 | 34817.654 | 48682.385 | 55206.635 | 52786.1799
Totais acumulados |  |  |  |  | 40420.7979 | 76154.3805 | 114349.246 | 149166.9 | 197849.285 | 253055.9201 | 305842.1
Percentual mensal |  |  |  |  | 13.22% | 11.68% | 12.49% | 11.38% | 15.92% | 18.05% | 17.26%
Percentual acumulado |  |  |  |  | 13.22% | 24.9% | 37.39% | 48.77% | 64.69% | 82.74% | 100%
0

## BDI
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NOVA CRUZ
OBRA/SERVIÇOS: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER.
LOCAL DA OBRA: |  | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: |  | 1.770,48 m²
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.
ÍTEM | TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS |  |  | Desonerado |  | Não Desonerado
|  |  |  | B.D.I. edificação | B.D.I. equipamentos | B.D.I. edificação | B.D.I. equipamentos
1 | Taxa de Administração Central |  | AC | 3% | 1.5% | 3% | 1.5%
2 | Despesas Financeiras |  | DF | 0.59% | 0.85% | 0.59% | 0.85%
3 | Taxa de Seguros e Taxa de Garantias |  | S+G | 0.8% | 0.3% | 0.8% | 0.3%
4 | Taxa de Risco |  | R | 0.97% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
5 | Taxa de Lucro/Remuneração |  | L | 8.16% | 3.5% | 6.16% | 3.5%
6 | Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) |  | I | 13.15% | 3.65% | 8.65% | 3.65%
6.1 | COFINS |  | i° | 3% | 3% | 3% | 3%
6.2 | ISS |  | i¹ | 5% | 0 | 5% | 0
6.3 | PIS |  | i² | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
6.4 | CPRB -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA |  | i³ | 4.5% | 0 | 0% | 0
| TOTAL GERAL DO B.D.I. |  |  | 31.25% | 10.89% | 22.47% | 10.89%
LIMITES DOS VALORES, CONFORME ÍTEM 9 DO ACÓRDÃO
Legenda:
AC = taxa de administração central
DF = taxa de despesas financeiras
S = taxa de seguros
G = taxa de garantias
R = taxa de risco
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%; ISS = 2,00% A 5,00%; CPRB = 4,50%
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
0

## ADM
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NOVA CRUZ
OBRA/SERVIÇOS: | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER.
LOCAL DA OBRA: | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN.
ÁREA CONSTRUÍDA: | 1.770,48 m²
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
IFRN/NC - 001 (Fábrica de Sabão) | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 7 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%. |  |  |  |  | %
REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CLASSIFIC. | UNID | COEF. | PREÇO | PREÇO TOTAL
SINAPI - 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | MÊS | 0.1952 | 10310.71 | 2012.6496
SINAPI - 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.1952 | 148.41 | 28.9696
TOTAL SEM BDI (1 MÊS) | [5 empty] | 2041.6192
TOTAL SEM BDI (7 MÊS) | [5 empty] | 14291.33
|  | Valor Total do orçamento sem ADM = |  |  |  | 390290.7
|  | 3.49% |  | do orçamento sem ADM = |  | 13621.1454
|  | 8.87% |  | do orçamento sem ADM = |  | 34618.7851
|  | Valor da ADM aplicada ao Orçamento = |  |  |  | 14291.33
|  | Porçentagem da ADM (entre 3,49% e 8,87%) = |  |  |  | 3.662%
0

## MEMÓRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS CAICÓ
OBRA/SERVIÇOS: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE BEACH SOCCER. | [5 empty] | DATA: | 2024-08-23
LOCAL DA OBRA: |  | IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ/RN. | [5 empty] | BDI OBRA: | 22.47%
ÁREA CONSTRUÍDA: |  | 1.770,48 m² | [5 empty] | BDI EQUIP.: | 10.89%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 7 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | %
Beach Soccer
|  |  | Execução plena do contrato conforme cronograma = |  | 100 | %
|  |  | Total = |  | 100 | %
1.2 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA. | [7 empty] | UND
Beach Soccer
|  |  | CREA - ART de execução dos serviços = |  | 1 | Unid
|  |  | Total = |  | 1 | Unid
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. |  |  | Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado 22, conforme padrão do IFRN. | m² |  |  | 0 | M²
Beach Soccer
|  |  | X = |  | 0.3 | m
|  |  | Largura da placa = |  | 2.4 | m
|  |  | Altura da placa = |  | 1.2 | m
|  |  | Total = |  | 2.88 | m²
1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024. | [7 empty] | M
|  |  | Beach Soccer | [7 empty] | 0.5 | 0.2 | 3 | 35 |  |  | 3 | 0.2 | 0.5
|  |  | Recuos = |  | 0.5 | m | [12 empty] | 0.2 |  |  | Tábuas de locação
|  |  | Espessura da Mureta = |  | 0.2 | m | [12 empty] | 3 |  |  | Espessura da mureta
|  |  | Recuo Fundo = |  | 3 | m | [12 empty] | 26 |  |  | Área de escape
|  |  | Recuo Frente = |  | 3 | m | [15 empty] | Área de jogo
|  |  | Recuo Direita = |  | 3 | m
|  |  | Recuo Esquerda = |  | 3 | m
|  |  | Medida frontal da área de jogo = |  | 26 | m
|  |  | Medida Lateral da área de jogo = |  | 35 | m
|  |  | Lado Mureta 1 = |  | 32.4 | m | [12 empty] | 3
|  |  | Lado Mureta 2 = |  | 41.4 | m | [12 empty] | 0.2
|  |  | Total = |  | 75.8 | m | [12 empty] | 0.5
1.5 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. |  |  | Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica. | Unid |  | 1585.06 | 0 | M²
Beach Soccer
|  |  | Largura do canteiro = |  | 1.75 | m
|  |  | Comprimento do canteiro = |  | 2 | m
|  |  | Total = |  | 3.5 | m²
1.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | [7 empty] | M²
Beach Soccer
|  |  | Largura do WC = |  | 1.5 | m
|  |  | Comprimento do WC = |  | 1 | m
|  |  | Total = |  | 1.5 | m²
1.7 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE FORÇA. | [7 empty] | PT
Beach Soccer
|  |  | Quantidade de instalação necessária = |  | 1 | Unid
|  |  | Total = |  | 1 | Unid
1.8 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA. | [7 empty] | PT
Beach Soccer
|  |  | Quantidade de instalação necessária = |  | 1 | Ponto
|  |  | Total = |  | 1 | Ponto
1.9 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. | [7 empty] | KM
Deslocamento até o local da obra
|  |  | Distância = |  | 80 | km
|  |  | Total = |  | 80 | km
2.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024. | [7 empty] | M²
Beach Soccer
|  |  | Área total da quadra com calçadas medida em projeto = |  | 2078.48 | m²
|  |  | Área total da quadra existente medida em projeto = |  | 308 | m²
|  |  | Total = |  | 1770.48 | m²
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [7 empty] | M³
[10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Bloco de Fundação (0,70 x 0,70 x 0,70) - Mureta da quadra | [9 empty] | 13 |  |  |  | comprimeto | nº de vãos | vãos
|  |  | Comprimento = |  | 0.7 | m | [6 empty] | pilares |  |  |  | 32.3 | 11 | 2.9364 | m
|  |  | Largura = |  | 0.7 | m |  |  |  |  | 10 | pilares |  | pilares | 10 |  | 41.3 | 14 | 2.95 | m
|  |  | Profundidade = |  | 0.7 | m | [6 empty] | pilares
|  |  | Quatidade = |  | 50 | Blocos | [6 empty] | 13
|  |  | Total = |  | 17.15 | m³ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [7 empty] | M³
Baldrame
|  |  | Comprimento da quadra = |  | 32.4 | m
|  |  | Largura da quadra = |  | 41.4 | m
|  |  | Espessura = |  | 0.45 | m
|  |  | Profundidade = |  | 0.45 | m | [7 empty] | 2.94
|  |  | Total = |  | 29.889 | m³ | [7 empty] | 11
32.34
Desconto da escavação já feita nos blocos
|  |  | Comprimento = |  | 0.7 | m
|  |  | Largura = |  | 0.45 | m
|  |  | Profundidade = |  | 0.45 | m
|  |  | Quatidade = |  | 50 | Blocos
|  |  | Total = |  | 7.0875 | m³
|  |  | Total de Escavação = |  | 22.8015 | m²
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [7 empty] | M²
Bloco de Fundação (0,70 x 0,70 x 0,70) - Mureta da quadra
|  |  | Comprimento = |  | 0.7 | m
|  |  | Largura = |  | 0.7 | m
|  |  | Quatidade = |  | 50 | Blocos
|  |  | Total = |  | 24.5 | m²
Baldrame
|  |  | Comprimento da quadra = |  | 32.4 | m
|  |  | Largura da quadra = |  | 41.4 | m
|  |  | Largura = |  | 0.45 | m
|  |  | Total = |  | 66.42 | m²
Desconto do magro já feita nos blocos
|  |  | Comprimento = |  | 0.7 | m
|  |  | Largura = |  | 0.45 | m
|  |  | Quatidade = |  | 50 | Blocos
|  |  | Total = |  | 15.75 | m²
|  |  | Total de concreto magro = |  | 75.17 | m²
2.5 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | [7 empty] | M³
Blocos + Baldrame
|  |  | Bloco de Fundação (0,70 x 0,70 x 0,70) = |  | 17.15 | m³
|  |  | Baldrame = |  | 22.8015 | m³
|  |  | Total = |  | 39.9515 | m³
2.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M³
Volume gerado pela escavação
|  |  | Bloco de Fundação (0,70 x 0,70 x 0,70) = |  | 17.15 | m³
|  |  | Baldrame = |  | 22.8015 | m³
|  |  | Total = |  | 39.9515 | m³
2.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M³
Volume total do caixão
|  |  | Espessura do aterro = |  | 0.15 | m
|  |  | Comprimento da quadra = |  | 32 | m
|  |  | Largura da quadra = |  | 41 | m
|  |  | Total = |  | 196.8 | m³
Volume de reaterro
|  |  | Reaterro = |  | 39.9515 | m³
|  |  | Total = |  | 39.9515 | m³
|  |  | Total de aterro = |  | 156.8485 | m³
2.9 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Área de jogo
|  |  | Comprimento da quadra = |  | 32 | m
|  |  | Largura da quadra = |  | 41 | m
|  |  | Total = |  | 1312 | m²
2.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. | [7 empty] | M³
Limpeza de vegetação
|  |  | Espessura = |  | 0.05 | m
|  |  | Área medida em projeto = |  | 1770.48 | m²
|  |  | Total = |  | 88.524 | m³
Entulho gerado pela obra (Estimativa)
|  |  | Estimativa = |  | 40 | m³
|  |  | Total = |  | 40 | m³
|  |  | Total = |  | 128.524 | m³
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [7 empty] | M³ x KM
|  |  | DTM = |  | 30 | km
|  |  | Entulho = |  | 128.524 | m³
|  |  | Total = |  | 3855.72 | m²
3.0 | SUPERESTRUTURA |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | KG
Dimenção da ferragem 5.0 mm
|  |  | Lado 1 do estribo = |  | 0.2 | m
|  |  | Lado 1 do estribo = |  | 0.2 | m
|  |  | Virada = |  | 0.05 | m
|  |  | Comprimento do estribo = |  | 0.9 | m | [9 empty] | Mureta | 0.5 | m
|  |  | Altura do pilar = |  | 1.2 | m
|  |  | Espaçamento entre estribos = |  | 0.1 | m
|  |  | Quantidade de estribos por pilar = |  | 12 | Estribos
|  |  | Comprimento total por pilar = |  | 10.8 | m
Peso da ferragem 5.0 mm
|  |  | Comprimento = |  | 10.8 | m
|  |  | Peso Linear f 5.0 mm = |  | 0.154 | kg/m
|  |  | Peso total por pilar = |  | 1.6632 | kg
[16 empty] | Fundação | 0.7 | m
Peso total
|  |  | Peso total por pilar = |  | 1.6632 | kg
|  |  | Quantidade de pilares = |  | 50 | pilares
|  |  | Total = |  | 83.16 | kg
|  |  | Peso total da ferragem 5.0 mm dos pilares = |  | 83.16 | kg
3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [7 empty] | KG
Dimenção da ferragem 8.0 mm
|  |  | Comprimento da barra = |  | 0.8 | m
|  |  | Quantidade de barras por fundação = |  | 16 | barras | [14 empty] | 0.1
|  |  | Comprimento total por fundação = |  | 12.8 | m
|  |  | Peso da ferragem 8.0 mm | [18 empty] | 0.6
|  |  | Comprimento = |  | 12.8 | m
|  |  | Peso Linear f 8.0 mm = |  | 0.395 | kg/m
|  |  | Peso total por fundação = |  | 5.056 | kg
0.1
Peso total
|  |  | Peso total por fundação = |  | 5.056 | kg
|  |  | Quantidade de blocos de fundação = |  | 50 | Blocos |  |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1
|  |  | Total = |  | 252.8 | kg | [8 empty] | 0.6
|  |  | Peso total da ferragem dos blocos de fundação = |  | 252.8 | kg
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. | [7 empty] | KG
Dimenção da ferragem 10.0 mm
|  |  | Comprimento da barra = |  | 1.5 | m
|  |  | Quantidade de barras por pilar = |  | 4 | barras
|  |  | Comprimento total por fundação = |  | 6 | m | [10 empty] | Mureta | 0.5 | m
Peso da ferragem 10.0 mm
|  |  | Comprimento = |  | 6 | m
|  |  | Peso Linear f 10.0 mm = |  | 0.617 | kg/m
|  |  | Peso total por pilar = |  | 3.702 | kg
[17 empty] | Fundação | 0.7 | m
Peso total
|  |  | Peso total por pilar = |  | 3.702 | kg
|  |  | Quantidade de pilares = |  | 50 | pilares
|  |  | Total = |  | 185.1 | kg | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3
|  |  | Peso total da ferragem dos pilares = |  | 185.1 | kg
3.4 | FORMA PARA PILARES EM TABUAS DE MADEIRA. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Formas para pilar
|  |  | Largura = |  | 0.45 | m
|  |  | Altura = |  | 0.5 | m
|  |  | Quatidade = |  | 20 | tábuas
|  |  | Total = |  | 4.5 | m²
3.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. | [7 empty] | M³
Volume de concreto dos pilares (0,25 x 0,25)
|  |  | Comprimento = |  | 0.25 | m
|  |  | Largura = |  | 0.25 | m
|  |  | Altura = |  | 0.5 | m
|  |  | Quantidade = |  | 50 | Blocos
|  |  | Total = |  | 1.5625 | m³
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Mureta 50 cm
|  |  | Comprimento 1 = |  | 32 | m
|  |  | Comprimento 2 = |  | 41 | m
|  |  | Largura 1 = |  | 32 | m
|  |  | Largura 2 = |  | 41 | m
|  |  | Perímetro = |  | 146 | m
|  |  | Altura = |  | 0.5 | m
|  |  | Total da alvenaria = |  | 73 | m²
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Impermeabilização da mureta
|  |  | Total da alvenaria = |  | 73 | m²
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total da fundação = |  | 146 | m²
7.0 | REVESTIMENTOS |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | #REF!
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. | [7 empty] | M²
Chapisco da mureta
|  |  | Total da alvenaria = |  | 73 | m²
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total da fundação = |  | 146 | m²
7.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. | [7 empty] | M²
Emboço da mureta
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 73 | m²
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total da fundação = |  | 146 | m²
7.3 | ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M³
Área de jogo
|  |  | Espessura do aterro = |  | 0.3 | m
|  |  | Comprimento = |  | 32 | m
|  |  | Largura = |  | 41 | m
|  |  | Total = |  | 393.6 | m³
8.0 | PINTURA |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0
8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/202 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Aplicação de selador na mureta
|  |  | Total da fundação = |  | 73 | m³
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total = |  | 146 | m³
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024. | [7 empty] | M²
Aplicação de textura na mureta
|  |  | Largura = |  | 73 | faces
|  |  | Pintura nas duas faces = |  | 2 | faces
|  |  | Total = |  | 146 | m²
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Barra Vertical
|  |  | Quatidade = |  | 50 | barras
|  |  | Altura da barra = |  | 3.5 | m
|  |  | Diâmetro da barra = |  | 5.08 | cm
|  |  | Perímetro da seção da barra = |  | 0.15959 | m
|  |  | Área lateral da barra = |  | 27.9288 | m²
Barra Horizontal
|  |  | Quatidade = |  | 3 | Lances
|  |  | Comprimento = |  | 32 | m
|  |  | Largura = |  | 41 | m
|  |  | comprimento da barra = |  | 146 | m
|  |  | Diâmetro da barra = |  | 5.08 | cm
|  |  | Perímetro da seção da barra = |  | 0.15959 | m
|  |  | Área lateral da barra = |  | 69.9017 | m²
|  |  | Área total = |  | 97.8305 | m²
8.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | [7 empty] | M²
Barra Vertical
|  |  | Quatidade = |  | 50 | barras
|  |  | Altura da barra = |  | 3.5 | m
|  |  | Diâmetro da barra = |  | 5.08 | cm
|  |  | Perímetro da seção da barra = |  | 0.15959 | m
|  |  | Área lateral da barra = |  | 27.9288 | m²
Barra Horizontal
|  |  | Quatidade = |  | 3 | Lances
|  |  | Comprimento = |  | 32 | m
|  |  | Largura = |  | 41 | m
|  |  | comprimento da barra = |  | 146 | m
|  |  | Diâmetro da barra = |  | 5.08 | cm
|  |  | Perímetro da seção da barra = |  | 0.15959 | m
|  |  | Área lateral da barra = |  | 69.9017 | m²
|  |  | Área total = |  | 97.8305 | m²
8.5 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M
Quadras
|  |  | Dimensão medida em projeto = |  | 175.13 | m
|  |  | Total = |  | 175.13 | m
|  |  | Comprimento total = |  | 175.13 | m
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. | [7 empty] | M²
Área total de projeto
|  |  | Área medida em projeto = |  | 396.67 | m²
|  |  | Total = |  | 396.67 | m²
9.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | [7 empty] | M
Quadras
|  |  | Dimensão medida em projeto = |  | 175.13 | m
|  |  | Total = |  | 175.13 | m
|  |  | Comprimento total = |  | 175.13 | m
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0
10.1 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Portôes de acesso
|  |  | Quantidades = |  | 2 | Portões
|  |  | Altura da peça = |  | 2.1 | m
|  |  | Largura da peça = |  | 1 | m
|  |  | Área total = |  | 4.2 | m²
10.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
Área do alambrado da quadra
|  |  | Altura da peça = |  | 3.5 | m
|  |  | Comprimento = |  | 32 | m
|  |  | Largura = |  | 41 | m
|  |  | Área total = |  | 511 | m²
Área dos portões
|  |  | Área dos dois portões = |  | 4.2 | m²
|  |  | Área total = |  | 4.2 | m²
|  |  | Área total de alambrado = |  | 506.8 | m²
10.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (ENGASTAMENTO NA FUNDAÇÃO). |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M
Engastamento na fundação
|  |  | Número de blocos = |  | 50 | Blocos
|  |  | Profundidade da fundação = |  | 0.7 | m
|  |  | Altura da mureta = |  | 0.5 | m
|  |  | Folga para a solda = |  | 0.05 | m
|  |  | Comprimento total = |  | 62.5 | m
10.4 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | UND
|  |  | Quantidades de postes = |  | 2 | Par
|  |  | Total = |  | 2 | Par
10.5 | CONFECÇÃO DE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", COM DIMENÇÕES DE 5,00X2,20X1,50 M. REDE INCLUSA. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | UND
|  |  | Quantidades de traves = |  | 2 | Und
|  |  | Total = |  | 2 | Und
10.6 | DESMOBILIZAÇÂO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | KM
Conclusão da obra
|  |  | Distância = |  | 80 | km
|  |  | Total = |  | 80 | km
10.7 | LIMPEZA GERAL. |  |  | Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com vairação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % |  |  | 0 | M²
|  |  | Área total do objeto contratado = |  | 396.67 | m²
|  |  | Percentual a ser limpo = |  | 0.1 | %
|  |  | Total = |  | 39.667 | m²